**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě,**

který uzavřely

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové zprávy na Sychrově

zástupce pro věci technické: xxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 400004-60039011/0710

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov,

dále jen příkazce

a

**OHGS s.r.o.**

IČO: 45536899, DIČ: CZ45536899

se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zápis v rejstříku: C 1657 vedená u Krajského soudu, v Hradci Králové

zastoupen xxx- jednatelkou

číslo účtu xxx

dále jen příkazník

**A.**

Příkazce a příkazník uzavřeli Příkazní smlouvu č.j. NPÚ-440/3387/2020, evidenční číslo 4008J1200001, která nabyla účinnosti dne 17.1.2020, na základě které se smluvní strany dohodly obstarat záležitost příkazce: výkon činnosti komplexního managementu na projektu „Státní zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora“ (dále jen „projekt“).

**B.**

Vzhledem k tomu, že projekt musí být z důvodu navýšení a rozšíření stavebních prací (vyjádřených formou změnových listů stavby) prodloužen do 31.12.2023, dohodly se smluvní strany na prodloužení činnosti příkazníka do 31.12.2023. Celková hodnota víceprací (kladná hodnota změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 717 600,- Kč bez DPH. Jedná se o vícepráce v režimu odst.4 a odst.5 § 222 ZZVZ.

Tímto dodatkem č.1 dochází k navýšení Celkové odměny příkazní smlouvy o 717 600,- Kč bez DPH na částku 2.697.600,- Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů shora uvedených příkazce a příkazník mění Příkazní smlouvu takto:

1. v článku II. Příkazní smlouvy se na závěr bodu 2.1. doplňuje nová odrážka, která zní:

 „zajištění komplexního managementu projektu v roce 2023“

1. v článku IV. Příkazní smlouvy se stávající znění bodu 4.1. ruší a nahrazuje takto:

„4.2. Celková odměna bez DPH činí 2 697 600 Kč bez DPH. Při

 DPH v sazbě 21 %, činí 566 496 Kč

 Celková cena za dílo včetně DPH činí 3 264 096 Kč.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Na Sychrově dne 28.12.2022 Na Sychrově , dne 28.12.2022

Za příkazce: Za příkazníka:

 ………..………………………………………….…………………………. ………..………………………………………….……………………….

 xxx xxx

 náměstkyně Územní památkové správy na Sychrově jednatelka

 Národní památkový ústav, státní příspěvková OHGS s.r.o.

 organizace