|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY** | | | | | | číslo **ZL: 2022-001** | | | | | |
| Číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/19\_286/0022125 | | | | | | | | | Datum: | |
| Název projektu: | Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., se sídlem Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, IČ: 259 68 203 | | | | | | | | | | |
| Objednatel: | Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Nám. Republiky 12, 53002 Pardubice, IČ: 06372562 | | | | | | | | | | |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. | | | | | | | | | | | |
| **Předmět změny:**   1. Navýšení množství sutí z otloukaných omítek 2. Klempířské práce 3. Střešní plášť   **Popis a zdůvodnění změny:**   1. Navýšení množství sutí z otloukaných omítek  * na základě tloušťky stávající omítky a k tomu navázaných položek přesunu suti a poplatků za skládky * navýšení ceny viz přiložený rozpočet  1. Klempířské práce  * změna systému dodaného materiálu za povrchově upravený materiál * úspora ceny viz přiložený rozpočet  1. Změna střešního pláště  * provedení nové krytiny záměna betonové krytiny za keramickou * úspora ceny viz přiložený rozpočet * odlehčení budovy * termín dodávek keramické krytiny by ohrozil termín realizace | | | | | | | | | | | |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | | vyšší moc | | | jiné okolnosti |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | | ne |  | | | | | | | |
| ano | Příloha: | | |  | | | | |
| Vliv změny na specifikaci: | | | ne |  | | | | | | | |
| ano | Příloha: | | |  | | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | | ne |  | | | | | | | |
| ano | Nový termín: | | |  | | | | |
| Vliv změny  na smluvní cenu: | | | ne |  | | | | | | | |
| ano | Cena méněprací bez DPH | | | | | -155 650,51 Kč | | |
| Cena víceprací bez DPH | | | | | 137 117,03 Kč | | |
| Cenový dopad bez DPH | | | | | **-18 533,48 Kč** | | |
| Příloha: | | | | | Oceněný výkaz výměr ZL, foto, pasport | | |
| Další relevantní přílohy: | | |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou** | |
| Podpis projektanta:    Datum: | Podpis technického dozoru stavby:  Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: | Datum: |
|  |  |