|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY** | číslo **ZL: 2022-001** |
| Číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/19\_286/0022125 | Datum: |
| Název projektu: | Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK |
| Zhotovitel: | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., se sídlem Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, IČ: 259 68 203 |
| Objednatel: | Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Nám. Republiky 12, 53002 Pardubice, IČ: 06372562 |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. |
| **Předmět změny:**1. Navýšení množství sutí z otloukaných omítek
2. Klempířské práce
3. Střešní plášť

**Popis a zdůvodnění změny:**1. Navýšení množství sutí z otloukaných omítek
* na základě tloušťky stávající omítky a k tomu navázaných položek přesunu suti a poplatků za skládky
* navýšení ceny viz přiložený rozpočet
1. Klempířské práce
* změna systému dodaného materiálu za povrchově upravený materiál
* úspora ceny viz přiložený rozpočet
1. Změna střešního pláště
* provedení nové krytiny záměna betonové krytiny za keramickou
* úspora ceny viz přiložený rozpočet
* odlehčení budovy
* termín dodávek keramické krytiny by ohrozil termín realizace
 |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| záměr objednatele [ ]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele [ ]  | vyšší moc [ ]  | jiné okolnosti [x]  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne | [ ]  |
| ano | Příloha: |  |
| Vliv změny na specifikaci: | ne | [ ]  |
| ano | Příloha: |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ne | [ ]  |
| ano | Nový termín: |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ne | [ ]  |
| ano | Cena méněprací bez DPH |  -155 650,51 Kč  |
| Cena víceprací bez DPH | 137 117,03 Kč |
| Cenový dopad bez DPH | **-18 533,48 Kč**  |
| Příloha: | Oceněný výkaz výměr ZL, foto, pasport  |
| Další relevantní přílohy: |  |

|  |
| --- |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou** |
| Podpis projektanta: Datum: | Podpis technického dozoru stavby:Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|    |  |
| Datum:  | Datum:  |
|  |  |