| Změnový list (součást Přílohy k nabídce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004 |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: 12./005B |  |  |  |  |  |
|  |  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67 SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 Variace č. 13 Změny DIO, místní komunikace a sděl. kabely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170/1 410.2/1 110, 810.2 /2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přílohy Změnového listu: Příloha č.1 – Dohoda o podmínkách a organizaci výstavby s PVK z 24.2.2021 – 11x Příloha č.2 – Zápis z jednání 27.7.2022 Oznámení zhotov. a předložení var.č 13 – 2x Příloha č.3 – Oznámení etap DIO zástupci PVK – 38x Příloha č.4 – Žádost o změnu konstrukčních vrstev MK SO 110 28.6.2022 vč. odsouhlasení PVK, PVS – 2x Příloha č.5 – Oznámení zhotovitele objednateli (obrusná vrstva chodníku) z 21.7.2022+Zápis v SD 20.7.22 – 2x Příloha č.6 – Změna soupisu množství – 5x Příloha č.7 – Ocenění variace – 7x Příloha č.8 – Individuální kalkulace nových položek – samostatná příloha – 6x Příloha č.9 – Přehled změn stavby – 1x Příloha č.10 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Správce stavby (+ v elektronické verzi) - Zhotovitel - Projektant - Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY V souladu s požadavky zadávací dokumentace na koordinaci realizace této stavby s investicí stavebníka PVS “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, požadavky a podmínkami dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu, bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů), kdy původní řešení provizorního mostu (rovnoběžně se silničním mostem SO 210) bylo nahrazeno šikmou variantou směrového vedení provizorního přemostění s odbočnými větvemi na Císařském ostrově (kromě DIO bylo řešeno ve ZL č4. 005B variace č.1) Toto řešení mělo za následek změnu doby a způsobu provádění také u přechodné úpravy provozu v areálu ÚČOV SO 170 DIO. Jednotlivé změny DIO v areálu ÚČOV během výstavby (SO 170, 170.1, 170.2, 170.3. 170.4) vč. termínů byly předkládány a odsouhlasovány zástupci provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK. SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 Vzhledem k požadavkům provozovatele PVK na zachování provozu přes křižovatku u staré vrátnice během pracovního týdne bylo nutné nahradit na předpolích silničního mostu konstrukční vrstvu vozovky z kameniva zpevněného cementem (KZC), vrstvou z mechanicky zpevněného kameniva. Tato změna umožní zkrácení postupu prací (odpadá doba zrání vrstvy KZC). Vzhledem k tomu, že při provádění navržené obrusné vrstvy chodníků komunikace SO 110 z litého asfaltu v zadávacím projektu navrženém podélném sklonu chodníků, který je na levém břehu 7,2% a na pravém 8,2% (optimální pokládka litého asfaltu je možná pouze do max. 4,0% podélného sklonu) nelze dodržet rovinatost povrchu obrusné vrstvy (stékání), je obrusná vrstva chodníku provedena z asfaltového betonu (ACO). SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67 Vzhledem k tomu, že trvalé Přeložky sdělovacích kabelů - systémů - PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV byly realizovány jiným způsobem, nevznikly na tomto stavebním objektu požadavky na jejich platbu a položky tohoto SO odečteny z plnění zhotovitele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 381 791,20 Kč |  |  |  |  |  | 2 505 052,13 |  |  |  |  | 1 123 260,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |  |  | není |  |  |  |  | není |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  |  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo smlouvy : S/ŘVC/052/R/SoD/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | předpokládaný výdaj vč. DPH |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | týká se bodu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 359 145,73 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: Stavby mostů a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |