|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV:**12./005B** |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY****SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67****SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67****Variace č. 13 Změny DIO, místní komunikace a sděl. kabely** | **170/1****410.2/1****110, 810.2 /2** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |
|   | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 |   |
|   |   | **Přílohy Změnového listu:**Příloha č.1 – Dohoda o podmínkách a organizaci výstavby s PVK z 24.2.2021 – 11xPříloha č.2 – Zápis z jednání 27.7.2022 Oznámení zhotov. a předložení var.č 13 – 2x Příloha č.3 – Oznámení etap DIO zástupci PVK – 38xPříloha č.4 – Žádost o změnu konstrukčních vrstev MK SO 110 28.6.2022 vč. odsouhlasení PVK, PVS – 2xPříloha č.5 – Oznámení zhotovitele objednateli (obrusná vrstva chodníku) z 21.7.2022+Zápis v SD 20.7.22 – 2xPříloha č.6 – Změna soupisu množství – 5xPříloha č.7 – Ocenění variace – 7xPříloha č.8 – Individuální kalkulace nových položek – samostatná příloha – 6xPříloha č.9 – Přehled změn stavby – 1xPříloha č.10 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha |  |   | Paré č. |  | Příjemce |   |   |
|   |   |  |   | 1. Správce stavby (+

v elektronické verzi)1. Zhotovitel
2. Projektant
3. Objednatel
 |   |
|   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  | **SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY**V souladu s požadavky zadávací dokumentace na koordinaci realizace této stavby s investicí stavebníka PVS “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, požadavky a podmínkami dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu, bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů), kdy původní řešení provizorního mostu (rovnoběžně se silničním mostem SO 210) bylo nahrazeno šikmou variantou směrového vedení provizorního přemostění s odbočnými větvemi na Císařském ostrově (kromě DIO bylo řešeno ve ZL č4. 005B variace č.1) Toto řešení mělo za následek změnu doby a způsobu provádění také u přechodné úpravy provozu v areálu ÚČOV SO 170 DIO. Jednotlivé změny DIO v areálu ÚČOV během výstavby (SO 170, 170.1, 170.2, 170.3. 170.4) vč. termínů byly předkládány a odsouhlasovány zástupci provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK.**SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67** Vzhledem k požadavkům provozovatele PVK na zachování provozu přes křižovatku u staré vrátniceběhem pracovního týdne bylo nutné nahradit na předpolích silničního mostu konstrukční vrstvu vozovky z kameniva zpevněného cementem (KZC), vrstvou z mechanicky zpevněného kameniva. Tato změna umožní zkrácení postupu prací (odpadá doba zrání vrstvy KZC).Vzhledem k tomu, že při provádění navržené obrusné vrstvy chodníků komunikace SO 110 z litého asfaltu v zadávacím projektu navrženém podélném sklonu chodníků, který je na levém břehu 7,2% a na pravém 8,2% (optimální pokládka litého asfaltu je možná pouze do max. 4,0% podélného sklonu) nelze dodržet rovinatost povrchu obrusné vrstvy (stékání), je obrusná vrstva chodníku provedena z asfaltového betonu (ACO).**SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67**Vzhledem k tomu, že trvalé Přeložky sdělovacích kabelů - systémů - PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV byly realizovány jiným způsobem, nevznikly na tomto stavebním objektu požadavky na jejich platbu a položky tohoto SO odečteny z plnění zhotovitele. |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **- 1 381 791,20 Kč** | **2 505 052,13** | **1 123 260,93** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **není** | **není** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | **C** | **D** | E |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:***Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:****a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku****b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku****se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.** |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;* *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;* *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*
 |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat*  |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky*  |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*

 |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -*  |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -*  |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší*  |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality*  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Projektant (autorský dozor):** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
|   | **Garant smlouvy objednatele:** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx  | Datum Podpis |
|   | **Supervize** | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |   | DatumPodpis  |   |
|  |  |
|   | **Správce stavby:** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/052/R/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj vč. DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | 1 359 145,73 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel:** |
|  | **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Příkazce operace:** | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|   | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |