**Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/052/R/SoD/2020**

**Stavba:**

**„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005B – SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67– Zhotovitel stavby“**

**Zápis z jednání**

**ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace**

**Předmět jednání: Variace č. 13 změny DIO, místní komunikace a sděl. kabely**

**SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY**

**SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67**

**SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67**

**Datum jednání:** 27.7.2022

**Místo jednání:** ZS – SMP CZ Mosty UČOV

**Účastníci jednání:**

**Správce stavby:** **Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál** - Správce stavby

* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu, INFRAM a.s.

**Zhotovitel:** „**Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“**

* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu, SMP CZ a.s.

**SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY**

V souladu s požadavky zadávací dokumentace na koordinaci realizace této stavby s investicí stavebníka PVS “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, požadavky a podmínkami dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu, bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů), kdy původní řešení provizorního mostu (rovnoběžně se silničním mostem SO 210) bylo nahrazeno šikmou variantou směrového vedení provizorního přemostění s dvěma odbočnými větvemi na Císařském ostrově.

Toto řešení mělo za následek změnu doby a způsobu provádění také u přechodné úpravy provozu v areálu ÚČOV SO 170 DIO (jednotlivých etap), které byly předkládány odsouhlasení zástupcům provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK.

V případě, že budou okolnostmi na stavbě nebo zástupci provozovatele vyžadovány další úpravy etap DIO, zhotovitel předloží jednotlivé změny DIO v areálu ÚČOV vč. termínů a k odsouhlasení správci stavby a zástupcům provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK.

Správce stavby požaduje evidovat dobu provádění jednotlivých etap DIO a po ukončení DIO předložit závěrečné vyúčtování ve formě změnového listu.

**SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67**

1. Vzhledem k tomu, že při provádění navržené obrusné vrstvy chodníků komunikace SO 110 z litého asfaltu v zadávacím projektu navrženém podélném sklonu chodníků, který je na levém břehu 7,2% a na pravém 8,2% (optimální pokládka litého asfaltu je možná pouze do max. 4,0% podélného sklonu) nelze dodržet rovinatost povrchu obrusné vrstvy (stékání), zhotovitel navrhuje tuto vrstvu provést jiným druhem asfaltovou směsi **(asfaltový beton).**
2. Zhotovitel navrhuje záměnu provedení podkladní **vrstvy ze směsi stmelené cementem SC Cs110 130mm za vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva MZK 150 mm.** Tato úprava realizační dokumentace stavby vyplývá z potřeby rychlého provedení s možností zahájení provozu na této vrstvě bezprostředně po jejím dokončení vzhledem k požadavků PVK na nepřerušený provoz na Císařský ostrov z Papírenské ulice.
3. Vzhledem ke zlepšení odvodnění oblasti u křídel opěry OP1, 2 silničního mostu na místní komunikaci ÚČOV navrhuje zhotovitel provedení vsakovacích jímek.

S uvedenými návrhy úprav RDS Správce stavby předběžně souhlasí a žádá o předložení návrhu změny vč. schválení AD a následně vyčíslení změny.

**SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67**

Vzhledem k tomu, že trvalé Přeložky sdělovacích kabelů - systémů - PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV budou po dohodě zhotovitele a správce stavby realizovány jiným způsobem žádá správce stavby, aby položky z tohoto SO byly odečteny z plnění zhotovitele a z požadavku na jejich platby.

Správce stavby žádá zhotovitele o vyčíslení nákladů těchto změn jako Variaci č. 13.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 13 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby Za správce stavby