Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.12.2021 mezi

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.	Dřevo – AKORD, s.r.o.
       Sídlo:	Hlavní 141, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
 Zastoupena:	xx, jednatelem
IČ:	25393588
DIČ:	CZ25393588
 Bankovní spojení:	Komerční banka FM
Číslo účtu:	CZK: 628547781/0100
Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 17658
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.
###### Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.12.2021 smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1, jejímž předmětem je realizace díla „ZOO Ostrava – oprava dubových venkovních teras“ - oprava dubových venkovních teras v areálu objednatele, a to konkrétně v expozici Safari - nad rybníkem, v expozici Mokřady a před restaurací Saola, jak je blíže vymezeno ve smlouvě (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2, a dle kterého strany sjednaly vícepráce a méněpráce, jak jsou specifikovány v rozpočtu.

V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. IV. odst. 1 Cena díla nově zní následovně:

Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.

Cena bez DPH:	3.067.359,00 Kč

K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

###### IV.
###### Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
Příloha: položkový rozpočet

V Ostravě dne 23.12.2022	V Ostravě dne	23.12.2022

…………………………. ………………………………..
        objednatel zhotovitel