**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**uzavřené dne 18.7.2022 na provedení stavby:**

**„Obnova tělocvičny ZŠ Osek nad Bečvou“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Středomoravské stavby s.r.o.**

sídlo : Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02

IČ; DIČ : 496 89 053; CZ 496 89 053

zapsány v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21970

tel./fax : 581 219 378 / 581 217 259

E-mail : [stredostavby@stredostavby.cz](mailto:stredostavby@stredostavby.cz)

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1896809359/0800

zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny:

Ing. Pavel Zubík – jednatel, tel. 724 158 988

zástupce ve věcech technických: Václav Vlk – stavbyvedoucí, tel. 725 056 358

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel** : **TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.**

Sídlem : Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31

IČ; DIČ :  25871226; CZ25871226

Zapsán u KS v Ostravě     , oddíl B     , vložka 2433

Jednající : Ing. Radko Černocký – předseda představenstva, a.s.

Vladimír Mikeška, člen představenstva a.s.

Bankovní spojení : KB Přerov, a.s.

Číslo účtu : 27-7324040297/0100

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška, ředitel a.s., člen představenstva

Osoba odpovědná ve věcech technických: Miroslav Tomek, vedoucí provozního úseku

(dále jen zhotovitel)

**Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmět díla výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění, zužuje a rozšiřuje o práce podrobně popsané v přiložených položkových rozpočtech a době plnění.

**Čl. III. ČAS PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla takto:

Ukončení plnění a předání díla: 51. týden - prosinec 2022

**Čl. V. CENA DÍLA, PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY**

1. Cena prací prováděných podle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se sjednává takto:

Cena bez DPH - 59.254,00 Kč

1. Celková cena díla se nově sjednává takto:

Původní cena bez DPH 605.163,00 Kč

Dodatek č. 1 MNP Cvičební plocha bez DPH - 110.135,00 Kč

MNP Zázemí bez DPH - 6.148,00 Kč

MNP Změna stavby-zázemí bez DPH - 3.450,00 Kč

VCP bez DPH 60.479,00 Kč

**Nová cena bez DPH 545.909,00 Kč**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy: č. 1 Cenové nabídky ze dne 21.12.2022

V Přerově dne:………….. V Lipníku nad Bečvou dne: ..……………..

za objednatele : za zhotovitele :

……………………………….. ……………………………………...

Ing. Pavel Zubík, Ing. Radko Černocký

jednatel předseda představenstva a. s.

…………………………………………

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.