Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a následném provozu

Harmonogram

Harmonogram předloží uchazeč, který je povinen tento vyhotovit v souladu s dokumentem „Popis funkcí a požadavků na systém SATURN“ verze 10.0 – finální ze dne 26.04.2022, který je součástí zadávací dokumentace („dále též jen „Dokumentace“) a uchazeč v něm zejména zohlední požadavek na délku implementace (zhotovení díla) a následný zkušební provoz (viz články 1.2 a 6.8 Dokumentace).

Uchazeč je povinen do předloženého harmonogramu zapracovat následující požadavky.

- Implementace systému SATURN včetně napojení na systémy třetích stran a propojení na jedno měřící zařízení do: 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

- Zaškolení obsluhy do: 14 kalendářních dnů od ukončení implementace systému a propojení na jedno měřící zařízení.

- Zkušební provoz do: 3 kalendářních měsíců od zaškolení obsluhy.

- Provoz v cloudu: plnění na dobu neurčitou od skončení zkušebního provozu.

- Přidání dalšího měřícího zařízení do: 3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k připojení.

Účastník předkládá návrh plovoucího harmonogramu v následující struktuře v rozlišení na kalendářní týdny:

| Milník | Činnost | Termín (T+týdny) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Podpis smlouvy | T |
| 1 | Implementace systému SATURN včetně napojení na systémy třetích stran a propojení na jedno měřící zařízení do | T + 12 |
| 2 | Zaškolení obsluhy | T + 14 |
| 3 | Zkušební provoz | T + 26 |
| 4 | Provoz v cloudu | dobu neurčitá od skončení zkušebního provozu |
| 5 | Přidání dalšího měřícího zařízení | do 3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k připojení |