**Ćíslo smlouvy:**  S/ŘVC/090/R/SoD/2020

**Dílo:** Přístaviště Mělník

**Věc:** Splnění Doby pro dokončení Díla a dodatečnou platbu

**Související korespondence: -----------**

**Související Pod-články Smlouvy: 10.1, 10.2**

**Adresováno Správci stavby:** „Sdružení Garnets- Beting“ xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby

Garnets consulting a.s.

Československých Legií 445/4,

415 01 Teplice

Datum: 21.6.2022

**OZNÁMENÍ VARIACE ZHOTOVITELE č. 01/2022**

V souladu s Pod-článkem 10.1. Smluvních podmínek

**Oznámení variace zhotovitele číslo 01/2022 ze dne 31.5.2022 v souladu s Pod-článkem 10.1. smluvních podmínek**

**Přístaviště Mělník**

Vážený pane řediteli,

 v období přípravy dokumentace charakteru RDS bylo v SO 01.1 VYSOKOVODNÍ DALBY zjištěna změna množství a plnění v dotčených položkách a konstrukčních prvcích, která spočívá v:

1) Z důvodu aktuální kritické materiálové nabídky trhu 05/2022 byla všemi zainteresovanými odbornými

 složkami odsouhlasena změna nejbližšího rozměru na 762x17,5 mm a zapracována do RDS. V souladu

 s upozorněním č.01-2022 Vyšší moc a požadavkem investora na zajištění aktuálně nedostatkového

 materiálu byla aktualizována nákupní cena materiálů daleb, dle předložené nejlevnější nabídky

1. Bod 1) mění náklady spojené s pracemi podle původní Dokumentace provedení stavby.

 a nemá vliv dobu dokončení díla

V Praze dne 21.6.2022

………………………………………………………………

Metrostav a.s. Divize 6