Stavba: Přístaviště na Labi - I. Fáze

# Přístaviště Mělník –  číslo projektu 521  553 0005

Objekt:

SO 01 . Vysokovodní dalby Soupis:

S0 01.1 - Vysokovodní dalby

Příloha Změnového Listu č.1

ZBV č. 01

| Odpočet původního řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|  | 5 | K | 23222113.R01 | Zaražení ocelových trubek 726x16 mm hl nad 9 m vč. dodávky | M | -114,000 | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
|  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | P |  | - dodávka: trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 726x16mm - 19 m * 6 ks=114,m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - zaražení ocelových trubek svisle hl nad 9 m, hl. 8 m |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | příloha D.2.1.1.3-4 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6"ks"*19"m" "6 ks * celková dl. trubky dodávka 280,15 kg/bm |  | 114,000 | xxxxxxxx | dodávka |

Navýšení hmotnosti

Položka

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena (CZK)

Cena celkem (CZK)

5

K

23222113.R01

Zaražení ocelových trubek 762x17,5 mm hl nad 9 m vč. dodávky

M

114,000

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

dodávka za 1 kg trubky:      xxxxxxxxxxxxxxxx Kč/kg

6"ks"*19"m"  "6 ks * celková dl. trubky zřízení dalb	xxxxxxxx zřízení dalb

VV	Součet	114,000	xxxxxxxxx

Poznámka k položce:

P	- dodávka: trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 726x16mm - 19 m * 6    ks=114,m

- zaražení ocelových trubek svisle hl nad 9 m, hl. 8   m

VV	příloha D.2.1.1.3-4

dodávka za 1 kg trubky dle původní ceny:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč/m

VV	6"ks"*19"m"  "6 ks * celková dl. trubky dodávka 321,31 kg/bm	114,000	xxxxxxxx dodávka

6"ks"*19"m"  "6 ks * celková dl. trubky zřízení dalb	xxxxxxxx zřízení dalb

VV	Součet	114,000	xxxxxxxxxx

Navýšení ceny materiálu

Položka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství       J.cena (CZK)     Cena celkem (CZK)

5	K	23222113.R01  Zaražení ocelových trubek 762x17,5 mm hl nad 9 m vč. dodávky	M	114,000	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx

Poznámka k položce:

P	- dodávka: trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 726x16mm - 19 m * 6    ks=114,m

- zaražení ocelových trubek svisle hl nad 9 m, hl. 8   m

VV	příloha D.2.1.1.3-4

VV	6"ks"*19"m"  "6 ks * celková dl. trubky dodávka 321,31 kg/bm	114,000	xxxxxxxxx dodávka

navýšení ceny (rozdíl ceny nabídky a JC navýšení hmotnosti):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Kč/m

6"ks"*19"m"  "6 ks * celková dl. trubky zřízení dalb	0,00 zřízení dalb bez navýšení ce

VV	Součet	114,000	xxxxxxxx

| Celková cena navrhovaných změn záporných | -1 930 327 Kč |
| --- | --- |
| Celková cena navrhovaných změn kladných | 4 562 891 Kč |
| Celková cena navrhovaných změn záporných a kladných | 2 632 564 Kč |

Cenové nabídky

Nabídky	Cena/bm	Přepočet kurs Cena/bm	prořez 22% JC/m s prořezem      marže 15%   JC/m s marží

materiál	1m/Euro	Euro/Kč	1m/Kč	%	1m/Kč	%	Kč/bm

Nabídka č. 1	xxxxxxxxxx	xxxxx      xxxxxxxxxxx	1,22	xxxxxxxxx	1,15	xxxxxxxxxx

Cena nabídky č.1 bez dopravy

Nabídka č. 2	xxxxxxxxx	xxxxx      xxxxxxxxxxx	1,22	xxxxxxxxx	1,15	xxxxxxxxxxx

PROŘEZ (1 dalba)   délka trubky

délka trubky dalba

11,6

19

počet m celkem

2

1

23,2

19

1,221052632

Cena nabídky č.2 včetně nutné dopravy

Detail viz přílohy