Dodatek č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO ze dne 15. 8. 2022

# Smluvní strany

# Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

## Jankovcova 933/63

## 170 00  Praha 7

## IČ: 00237752

## ID datové schránky: xnyhnx2

zastoupení: Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel

## bankovní spojení: xxxxxx

## (dále jen OBJEDNATEL)

a

### DATA COLLECT s.r.o.

Geologická 575/2

152 00 Praha 5
IČ: 27242480

ID datové schránky: fizx5m2

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107063

zastoupení: Michal Ševera
bankovní spojení: xxxxxxx

(dále jen ZHOTOVITEL)

(společně dále také jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2022:

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření smlouvy o provedení dodatečných prací a s tím související změny ceny díla a termínů pro řádné provedení díla.

Potřeba provedení dodatečných prací vznikla v důsledku nutných uprav v dotazníku, dodatečné práce jsou potřebné pro provedení předmětu plnění.

Dodatečné práce budou provedeny na základě skutečností, které se týkají obsahu dotazníku a také prodloužení doby sběru dat.

Nová cena zahrnující i dodatečné práce je sjednána jako cena smluvní.

Cena a platební podmínky

Nová cena díla včetně dodatečných prací je 105.000 Kč a bude k ní přičtena DPH 21 % ve výši 22.050 Kč, cena včetně DPH tedy činí 127.050 Kč.

Část ceny za práce provedené v roce 2022 ve výši 73.500 Kč a po přičtení DPH 21 % ve výši 15.435 Kč celkem ve výši 88.935 Kč bude splatná do 14 dnů po doručení daňového dokladu-faktury za tyto práce, zbylá část 31.500 Kč a po přičtení DPH 21 % ve výši 6.615 Kč celkem tedy 38.115 Kč do 14 dnů po doručení daňového dokladu-faktury po předání díla.

Termíny plnění

Nový termín ukončení sběru dat je 31. 1. 2023.

Nový termín předání datového souboru (SPSS) je nejpozději 14. 2. 2023.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………… dne: 29.12.2022		V ……………………… dne: 29. 12. 2022

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.		Data Collect, s.r.o.

Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel                                           	Michal Ševera, jednatel