Příloha č. 3 – Harmonogram prací a fakturace

Harmonogram prací:

I. Postup hodnocení území z hlediska krajinného rázu + Rukověť pro zpracovatele hodnocení, vč. příkladů (360 tis. Kč bez DPH)

1. návrh metodiky (draft) – 31. březen 2023 (následuje 1. fakturace)

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

2. verze metodiky – 15. červen 2023

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

3. návrh metodiky  - 8. září 2023

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

Finální návrh metodiky + rukověť pro projektanty preventivního hodnocení  - 29. září 2023 (následuje 2. fakturace)

II. Postup hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz + Rukověť pro zpracovatele hodnocení, vč. příkladů (290 tis. Kč bez DPH)

1. návrh metodiky (draft) – 31. říjen 2023 (následuje 3. fakturace)

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

2. verze metodiky – 29. prosinec 2023

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

3. návrh metodiky  - 9. dubna 2024

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

Finální návrh metodiky + rukověť pro projektanty hodnocení vlivu záměru – 30. duben 2024 (následuje 4. fakturace)

II. Rukověť pro orgány ochrany přírody k postupu, vč. příkladů  (150 tis. Kč bez DPH)

1. návrh rukověti – 6. května 2024

Následují připomínky ze strany objednatele, společné projednání připomínek

Předáno 17. červen 2024 (následuje 5. fakturace)

Mgr. et Ing. Roman Bukáček: 375 tis. Kč + DPH = 453 750 Kč

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D. : 275 tis. Kč

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.: 150 tis. Kč

| Část díla | Autor | Ing. Bukáček |  | arch. Vondráčková | Doc. Vorel | Celkem (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fakturace/Kč | bez DPH | s DPH | bez DPH | bez DPH |  |
| I. | 1. (draft ad I.) | 120 000,- | 145 200,- | 90 000,- | 50 000,- | 285 200,- |
|  | 2. (fin.návrh ad I.) | 55 000,- | 66 550,- | 45 000,- |  | 111 550,- |
| II. | 3. (draft ad II.) | 80 000,- | 96 800,- | 70 000,- | 50 000,- | 216 800,- |
|  | 4. (fin.návrh ad II.) | 50 000,- | 60 500,- | 40 000,- |  | 100 500,- |
| III. | 5. (fin.návrh ad III.) | 70 000,- | 84 700,- | 30 000,- | 50 000,- | 164 700,- |
|  | Celkem | 375 000 | 453 750,- | 275 000,- | 150 000,- | 878 750 ,- |

Metodika se bude projednávat se  4 - 5 odborníky. Rukověť se s externími odborníky projednávat nebude.