Dodatek čol ke smlouvě o dílo

Uzavřený v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), mezi:

OBJEDNATEL:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola |
| Adresa zadavatele: | Lesnická 9, 541 Ol, Trutnov-Horní Předměstí |
| Zastoupen: | Ing. Miloš Pochobradský, ředitel |
| Kontaktní spojení: | Tel.: +420 603 496 705 |
| e-mail: | pochobradsky@clatrutnov.cz 60153296 |
| DIČ:(dále jen objednatel)aZHOTOVITEL: | CZ60153296 |
| Název: | Křenek, s.r.o. |
| Adresa zhotovitele:  | Do Nového 101, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Roman Křenek, jednatel |
| Kontaktní spojení: | tel.: +420 602 412 664 |
| e—mail: | info@stavbykrenek.cz |
| lč: | 26013002 |
| DIČ: | CZ26013002 |

(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek č.l k SOD je uzavřen v souladu s ustanovením 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), a dále dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Provedení stavby — rekonstrukce střechy”

1

Článek 1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dne 20.6.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka Provedení stavby — rekonstrukce střechy na budově objednatele, konkrétně se jedná o budovu Domova mládeže, Lužická 489, Trutnov.

Článek 2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Smlouva o dílo tímto dodatkem č.1 prodlužuje přejímací řízení a to k datu

30.11.2022 z níže uvedených důvodů:

* Rekonstrukce jídelny, nemožný přístup k montáži pomocného lešení (2.7. -28.8. 2022)
* Havárie přívodu vody (9.6. — 28.6. 2022)
* Nepřízeň počasí 13 dnů

Článek 3.

DOBA PLNĚNÍ

1. Termín předání díla: mění se na 30.11.2022.

Článek 40

  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek č.1,

2, Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Trutnově dne 14.10. 2022 V Trutnově dne 14.10. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………….. ……………………………………………….

Ing. Miloš Pochobradský Roman Křenek