dodatek č. 1

ke SMLOUVě O Vytvoření JednotnÉHO informačního systemu práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LL.M.

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „Objednatel“)

a

OKsystem a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle

IČO: 273 73 665, DIČ: CZ27373665

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 20326

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 48973004 / 2700

zastoupená: Ing. Martinem Procházkou, předsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy Poskytovatele: 2243

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 2. 11. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“, ev. č. zakázky 498313, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

V rámci realizace Etapy 1 - Návrhu realizace bylo na základě potřeby ověření integračních vazeb Prototypu na související systémy v rámci JISPSV Objednatelem formou změnového požadavku, komunikovaného na jednání řídícího výboru ze dne 13. 12. 2016, požádáno o instalaci Prototypu v testovacím prostředí Objednatele. Objednatel tedy na rozdíl od původních předpokladů identifikoval vhodnost a potřebnost vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému kromě prostředí Poskytovatele také v prostředí Objednatele. Tyto požadavky Objednatele si nicméně vyžádaly realokaci kapacit na straně Poskytovatele, které mají objektivní dopad na lhůtu, strukturu, obsah a rozsah dodávky výstupů pro dílčí plnění Etapy 1 - Návrh realizace.

S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy a harmonogram plnění předmětu Smlouvy, aby Poskytovatel mohl tyto činnosti realizovat. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 3.1.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním (pozn.: tučně je zobrazeno doplněné znění):

- 3.1.2	vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí Poskytovatele a Objednatele a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob v souladu s Návrhem realizace, včetně udělení příslušných užívacích a souvisejících oprávnění dle čl. 14 této Smlouvy (dále jen jako „Prototyp“), včetně úvodní migrace dat v nezbytném rozsahu do Systému, přičemž rovněž bude Poskytovatelem provedeno úvodní školení pro 50 klíčových uživatelů, 50 metodiků, 30 správců a 30 administrátorů určených Objednatelem. Školení budou prováděna prezenčně Poskytovatelem, vč. zajištění školící a prezentační techniky a potřebné konektivity k příslušnému prostředí Objednatele. Součástí je také dodávka 40 pracovišť klíčových uživatelů. Objednatelem schválené změny do Systému vyplývající z akceptace Prototypu se Poskytovatel v Etapě 3 zavazuje promítnout do Návrhu realizace;

Smluvní strany se dále dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram a plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravují: i) Milník pro činnost Vytvoření Návrhu realizace na T1 = 31. 5. 2017, ii) Milník pro činnost Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele na T2 = 10. 7. 2017 a dále iii) Milník Zahájení poskytování Služeb podpory provozu na T6 = 1. 7. 2018.

V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace jednotlivých Milníku.

Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram milníků.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne 13. 3. 2017 | Poskytovatel V Praze dne 13. 3. 2017 |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | ......................................................................... OKsystem a.s. |

Příloha č. 1

Harmonogram Milníků

| Činnost | Začátek | Milník | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzavření smlouvy | 2. 11. 2016 | _ | T |
| Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy | 3. 11. 2016 | Milník 1 | T1 = 31. 5. 2017 |
| Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy | 3. 3. 2017 | Milník 2 | T2 = 10. 7. 2017 |
| Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci | 11. 7. 2017 | Milník 3 | T3 = 11. 1. 2018 |
| Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 3.1.3 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.4 Smlouvy, vč. migrace dat | 12. 1. 2018 | Milník 4 | T4 = 12. 3. 2018 |
| Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku | 13. 3. 2018 | Milník 5 | T5 = 13. 6. 2018 |
| Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy | 1. 7. 2018 | Milník 6 | T6 = 1. 7. 2018 |