dodatek č. 1

ke SMLOUVě O Vytvoření JednotnÉHO informačního systemu práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeB

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LL.M.

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**OKsystem a.s.**

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle

IČO: 273 73 665, DIČ: CZ27373665

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 20326

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 48973004 / 2700

zastoupená: Ing. Martinem Procházkou, předsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

*číslo smlouvy Poskytovatele:* 2243

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 2. 11. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PREAMBULE
	1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „*Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS* SOCIÁLNÍ DÁVKY“, ev. č. zakázky 498313, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“).
	2. V rámci realizace Etapy 1 - Návrhu realizace bylo na základě potřeby ověření integračních vazeb Prototypu na související systémy v rámci JISPSV Objednatelem formou změnového požadavku, komunikovaného na jednání řídícího výboru ze dne 13. 12. 2016, požádáno o instalaci Prototypu v testovacím prostředí Objednatele. Objednatel tedy na rozdíl od původních předpokladů identifikoval vhodnost a potřebnost vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému kromě prostředí Poskytovatele také v prostředí Objednatele. Tyto požadavky Objednatele si nicméně vyžádaly realokaci kapacit na straně Poskytovatele, které mají objektivní dopad na lhůtu, strukturu, obsah a rozsah dodávky výstupů pro dílčí plnění Etapy 1 - Návrh realizace.
	3. S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy a harmonogram plnění předmětu Smlouvy, aby Poskytovatel mohl tyto činnosti realizovat. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.
2. PŘEDMĚT DODATKU
	1. Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 3.1.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním (pozn.: tučně je zobrazeno doplněné znění):

*3.1.2 vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí Poskytovatele* ***a Objednatele*** *a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob v souladu s Návrhem realizace, včetně udělení příslušných užívacích a souvisejících oprávnění dle čl. 14 této Smlouvy (dále jen jako „****Prototyp****“), včetně úvodní migrace dat v nezbytném rozsahu do Systému, přičemž rovněž bude Poskytovatelem provedeno úvodní školení pro 50 klíčových uživatelů, 50 metodiků, 30 správců a 30 administrátorů určených Objednatelem. Školení budou prováděna prezenčně Poskytovatelem, vč. zajištění školící a prezentační techniky a potřebné konektivity k příslušnému prostředí Objednatele. Součástí je také dodávka 40 pracovišť klíčových uživatelů. Objednatelem schválené změny do Systému vyplývající z akceptace Prototypu* *se Poskytovatel v Etapě 3 zavazuje promítnout do Návrhu realizace;*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram a plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravují: i) Milník pro činnost Vytvoření Návrhu realizace na **T1 = 31. 5. 2017**, ii) Milník pro činnost Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele na **T2 = 10. 7. 2017** a dále iii) Milník Zahájení poskytování Služeb podpory provozu na **T6 = 1. 7. 2018**.
	2. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace jednotlivých Milníku.
	3. Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
	4. Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
	2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram milníků.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne 13. 3. 2017 | **Poskytovatel**V Praze dne 13. 3. 2017 |
| .........................................................................**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | .........................................................................**OKsystem a.s.** |

Příloha č. 1

Harmonogram Milníků

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Začátek** | **Milník** | **Termín** |
| **Uzavření smlouvy** | **2. 11. 2016**  | **\_** | **T** |
| **Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy** | **3. 11. 2016** | **Milník 1** | **T1 = 31. 5. 2017** |
| **Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy** | **3. 3. 2017** | **Milník 2** | **T2 = 10. 7. 2017** |
| **Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci**  | **11. 7. 2017** | **Milník 3** | **T3 = 11. 1. 2018** |
| **Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 3.1.3 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.4 Smlouvy, vč. migrace dat** | **12. 1. 2018** | **Milník 4** | **T4 = 12. 3. 2018** |
| **Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku**  | **13. 3. 2018** | **Milník 5** | **T5 = 13. 6. 2018** |
| **Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy** | **1. 7. 2018** | **Milník 6** | **T6 = 1. 7. 2018** |