DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

k akci „Vápenka – hlavní“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

### mezi smluvními stranami

**Lesy města Náchoda, spol. s r.o.,**

sídlo: Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod,

datová schránka: g5tibhv,

IČO: 60109866,

DIČ: CZ60109866,

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Luboš Veverka – jednatel,

zástupce ve věcech technických:

Bc. Luboš Veverka, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxxx](mailto:lesy@lesynachod.cz)

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

**APCO technex, s.r.o.,**

sídlo: Záhornice 78, 517 32 Trnov,

adresa pro doručování: Záhornice 78, 517 32 Trnov,

datová schránka: tzp6fq3,

IČO: 02319438,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ02319438,

zástupce ve věcech smluvních:

Alena Hejzlarová, jednatelka, tel. xxxxxxxxx a Petr Řezníček, jednatel, tel. xxxxxxxxxx

zástupce ve věcech technických:

Petr Řezníček, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 22270247/0100,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění doba plnění sjednaná v ustanovení článku II., bodu 2 původní smlouvy.

Změna doby plnění se sjednává na základě dohody smluvních stran v návaznosti na pozdější termín uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi objednatelem a poskytovatelem dotace Státním zemědělským intervenčním fondem oproti předpokladu a s tím související posunutí doby plnění do nevhodných klimatických podmínek.

Původní smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.2.2022. Termín zahájení stavebních prací byl předpokládán po uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi objednatelem a poskytovatelem dotace Státním zemědělským intervenčním fondem.

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova byla uzavřena dne 18.8.2022, zhotovitel byl objednatelem o této skutečnosti informován dne 25.8.2022. Následně v souladu s původní smlouvou objednatel předal zhotoviteli staveniště do 10 dnů od informování o tom, že Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR je uzavřena, k předání staveniště zhotoviteli tak došlo dne 1.9.2022 a část doby plnění se přesunula do období nevhodného pro provádění stavebních prací, zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek a možného nedodržení technologických předpisů a postupů potřebných pro dodržení požadované kvality díla.

Smluvní strany proto sjednávají, že doba od 01.12.2022 do 30.04.2023, kdy bude plnění přerušeno, se do celkové doby plnění nezapočítává. V plnění bude pokračováno tak, aby byl zachován počet dní realizace a dílo bylo provedeno nejpozději do 30.05.2023.

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku té smluvní straně, která jej podepsala jako první.

Lesy města Náchoda, spol. s r.o. APCO technex, s.r.o.

Bc. Luboš Veverka Alena Hejzlarová

jednatel jednatelka