| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 52 – PS 02 Plovoucí molo MPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PS O2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/088/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022(dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oznámení variace č. 02-2022 - Upozornění č.03-1/2022 Vyšší moc z 8.3.2022 - Příloha Změnového listu č 1: PS 02 - Rozpis ocenění změn dle položek - Nabídky dodavatelů materiálu ocelových trub 2x - Tabulkové údaje materiálů dle typu ocelových trub - Grafický výtah z PD - Statické posouzení plovoucího mola - Rekapitulace Změnových listů - Sdělení dodavatele ocelových trub – výpadek na trhu - Vyjádření Správce stavby k postupu v zadávacích řízeních a probíhajících kontraktech – Metrostav Infrastructure a.s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Změna položky č.2 /Piloty svislé D do 1250 mm vč. dodávky/ zjištěné na základě dopracování výrobně technické dokumentace Zdůvodnění: - Z důvodu aktuální kritické nabídky trhu 05/2022 byl odsouhlasen rozměr 762x17,5 mm a zapracován do RDS - V souladu s upozorněním č.01-2022 Vyšší moc a požadavkem investora na zajištění aktuálně nedostatkového materiálu byla aktualizována nákupní cena materiálů daleb, dle předložené nejlevnější nabídky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -838.918,47 |  |  |  | 1,908.445,87 |  |  |  |  |  |  | 1,069.527,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  | 0 dnů |  |  |  |  |  |  | 0 dnů |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/ válečný stav, nedostatek požadovaných materiálů/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí ……….% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | Jméno: XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Datum |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Na základě objektivních skutečností, vyvolaných vyšší mocí a popsaných v přílohách tohoto ZL, správce stavby s předloženým ZL a ZBV jako celkem souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva: |  | S/ŘVC/088/R/SoD/2020 |  |  | Ze dne: |  | 18.2.2022 |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  | 26,350.678,81 |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. této ZBV č. 01 (Smlouva + ∑ ZBV) |  | 23,443.794,17 |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) (reálná) |  | Kč: | -2,906.884,64 |  |  | %: |  | -11,03% |
| Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A | B | C |  | D |  | E |
|  | Kč: |  |  |  |  | -2,906.884,64 |  |  |
|  | %: (reálná) |  |  |  |  | -11,03% |  |  |
| Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV č. 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | -3,976.412,04 |  | 0 |
| ZBV č. 02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1,069.527,40 |  | 0 |

|  | Objednatel | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | příkazce operace: | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | Zhotovitel | jméno | xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |