|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 52 – PS 02 Plovoucí molo MPL | **PS O2** | **2** |
|   | Strany smlouvy o dílo č. **S/ŘVC/088/R/SoD/2020** realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022(dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Oznámení variace č. 02-2022
2. Upozornění č.03-1/2022 Vyšší moc z 8.3.2022
3. Příloha Změnového listu č 1: PS 02 - Rozpis ocenění změn dle položek
4. Nabídky dodavatelů materiálu ocelových trub 2x
5. Tabulkové údaje materiálů dle typu ocelových trub
6. Grafický výtah z PD
7. Statické posouzení plovoucího mola
8. Rekapitulace Změnových listů
9. Sdělení dodavatele ocelových trub – výpadek na trhu
10. Vyjádření Správce stavby k postupu v zadávacích řízeních a probíhajících kontraktech – Metrostav Infrastructure a.s
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |   |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |   |  |   | 4 | Supervize |   |
|   |   |     |  |   |    |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |  Změna položky č.2 /Piloty svislé D do 1250 mm vč. dodávky/ zjištěné na základě dopracování výrobně technické dokumentace Zdůvodnění:* Z důvodu aktuální kritické nabídky trhu 05/2022 byl odsouhlasen rozměr 762x17,5 mm a zapracován do RDS
* V souladu s upozorněním č.01-2022 Vyšší moc a požadavkem investora na zajištění aktuálně nedostatkového materiálu byla aktualizována nákupní cena materiálů daleb, dle předložené nejlevnější nabídky
 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-838.918,47** | **1,908.445,87** | **1,069.527,40** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/ válečný stav, nedostatek požadovaných materiálů/ |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí ……….% |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: XXXXXXXXXXXXXX |   | Datum  |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | XXXXXXXXXXXXXXXX |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | XXXXXXXXXXXXXXX | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | Na základě objektivních skutečností, vyvolaných vyšší mocí a popsaných v přílohách tohoto ZL, správce stavby s předloženým ZL a ZBV jako celkem souhlasí. |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  S/ŘVC/088/R/SoD/2020 | Ze dne: | 18.2.2022 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) | **26,350.678,81** |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 01**(Smlouva + ∑ ZBV) | **23,443.794,17** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E) (reálná)* | Kč: | **-2,906.884,64** | %: | **-11,03%** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Kč:* |  |  |  | **-2,906.884,64** |  |
| *%: (reálná)* |  |  |  | **-11,03%** |  |
| *Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **ZBV č. 01** | 0 | 0 | 0 | **-3,976.412,04** | 0 |
| **ZBV č. 02** | 0 | 0 | 0 | **1,069.527,40** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno  | Ing. Lubomír Fojtů  | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |