**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/88/R/SoD/2020

**Dílo:**

**PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze**

**Část 6**

**Přístaviště Poděbrady – zhotovitel**

**Věc**: Variace č. 02-2022

**Související korespondence:** Včasné upozornění č. 01-2022

**Související Pod-články Smlouvy**: 10.1, 10.2

**k rukám Zástupce objednatele:**

Správce stavby: IRIS Bohemia s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxx

IRIS Bohemia s.r.o.

Politických vězňů 64

280 02 Kolín 3

**Oznámení variace Zhotovitele - piloty MPL**

**Č. 02-2022**

DATUM: 5.12.2022

Vážený pane xxxxxx,

v období přípravy dokumentace charakteru RDS bylo v 52 - PS 02 Plovoucí molo MPL – piloty zjištěna změna množství a plnění v dotčených položkách a konstrukčních prvcích, která spočívá v:

1) Z důvodu aktuální kritické materiálové nabídky trhu z 04/2022 (viz příloha – UMABEL SE) byla všemi zainteresovanými odbornými složkami odsouhlasena změna původně navrženého rozměru 820x12 mm na nejbližší vhodný rozměr 762x17,5 mm a zapracována do RDS.

V souladu s upozorněním (oznámením claimu Zhotovitele) č.01-2022 a požadavkem Objednatele (investora) na zajištění aktuálně nedostatkového materiálu byla aktualizována nákupní cena materiálů daleb, dle předložené nejlevnější nabídky (UMABEL SE)

1. Bod 1) mění náklady spojené s pracemi podle původní Dokumentace provedení stavby a nemá vliv dobu dokončení díla

Tímto Vám Zhotovitel oznamuje variaci na změnu pilot MPL.

Na základě uvedených skutečností žádáme o vyjádření Správce stavby v této věci.

Předem děkujeme za pochopení.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí projektu

Převzal: V kopii Objednatel