číslo Smlouvy: S/ŘVC/88/R/S0D/2020

Dílo:

PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI - l. fáze

část 6

Přístaviště Poděbrady — zhotovitel

## Věc: Včasné upozornění č. 03 -1/2022

Související korespondence:

Související Pod-články Smlouvy: 1.1.9, 1.1.14, 1.1.22, 11.1, 10.3., 10.4 
k rukám Zástupce objednatele: IRIS Bohemia s.r.o., xxxxxxxxxx, vedoucí týmu Správce stavby

IRIS Bohemia s.r.o. Politických vězňů 64

280 02 Kolín 3

Včasné upozornění č. 03-1/2022

DATUM. 8.3.2022

Vážený pane xxxxxxx,

Tímto Vás podle článku 10.3 Obecných smluvních podmínek Zhotovitel upozorňuje na možné budoucí události nebo okolnosti, které mohou být důvodem pro

- zpoždění prací na díle nebo ztížení jejich podmínky, což může mít vliv na Dobu pro dokončení 
a Dobu pro uvedení do provozu v souladu s Pod-článkem 7.3 Zvláštních podmínek

nebo

- claim zhotovitele na dodatečnou platbu podle Pod-článku Oprávnění ke claimu podle článku 10.4, Rizika objednatele, vyšší moc článek 6.1.

S ohledem na možné důsledky válečného konfliktu na Ukrajině nemůže Zhotovitel ani s vynaložením odborných znalostí předpokládat, jaký negativní dopad může mít tato okolnost Vyšší moci na stavební průmysl.

Konkrétně může dojít nejen k enormnímu nárůstu cen vstupních materiálů, ale rovněž k výpadkům při jejich aktuální dostupnosti.

Dále v souvislosti s obecnou mobilizací občanů ukrajinské národnosti, dojde velmi pravděpodobně i k poklesu počtu pracovníků ve stavebnictví, což rovněž může mít negativní dopad na časový harmonogram.

Na základě zavedených ekonomických sankcí na Ruskou federaci je zamezen dovoz a dostupnost některých komodit využívaných ve stavebnictví a mohou tak nastat další následky, které dnes nedokážeme předvídat.

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 OO Praha 8

IC: 000 14 915, zápis do OR — Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení — xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, účet č. xxxxxxxxxx www.metrostav.cz

Současná situace zasahuje všechny hospodářské subjekty a působí nejen v České republice ale v celosvětovém měřítku.

Vzhledem k tomu, že není možné určit vývoj válečného konfliktu, a tím ani rozsah jednotlivých omezení, která s sebou přináší, si Vás dovolujeme informovat, že nastala událost vyšší moci 
v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny představující válečný konflikt 
a tato událost vyšší moci může mít vliv na schopnost a možnosti Zhotovitele plnit své povinnosti řádně a včas dle Smlouvy o dílo.

O jednotlivých konkrétních dopadech výše uvedené události vyšší moci Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat, jakmile nám budou známy.

Předem děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Vedoucí projektu

Převzal:

V kopii Objednatel

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 OO Praha 8

IC: 000 14 915, zápis do OR — Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení — xxxxxxxxxxxxxxxxxx, účet č. xxxxxxxxxxxx www.metrostav.cz