**číslo Smlouvy:** S/ŘVC/88/R/S0D/2020

**Dílo:**

**PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI - l. fáze**

**část 6**

**Přístaviště Poděbrady — zhotovitel**

## Věc: Včasné upozornění č. 03 -1/2022

**Související korespondence:**

**Související Pod-články Smlouvy**: 1.1.9, 1.1.14, 1.1.22, 11.1**, 10.3.,** 10.4   
**k rukám Zástupce objednatele**: IRIS Bohemia s.r.o., xxxxxxxxxx, vedoucí týmu Správce stavby

IRIS Bohemia s.r.o. Politických vězňů 64

280 02 Kolín 3

**Včasné upozornění č. 03-1/2022**

DATUM. 8.3.2022

Vážený pane xxxxxxx,

Tímto Vás podle článku 10.3 Obecných smluvních podmínek Zhotovitel upozorňuje na možné budoucí události nebo okolnosti, které mohou být důvodem pro

1. zpoždění prací na díle nebo ztížení jejich podmínky, což může mít vliv na Dobu pro dokončení   
   a Dobu pro uvedení do provozu v souladu s Pod-článkem 7.3 Zvláštních podmínek

nebo

1. claim zhotovitele na dodatečnou platbu podle Pod-článku Oprávnění ke claimu podle článku 10.4, Rizika objednatele, vyšší moc článek 6.1.

S ohledem na možné důsledky válečného konfliktu na Ukrajině nemůže Zhotovitel ani s vynaložením odborných znalostí předpokládat, jaký negativní dopad může mít tato okolnost Vyšší moci na stavební průmysl.

Konkrétně může dojít nejen k enormnímu nárůstu cen vstupních materiálů, ale rovněž k výpadkům při jejich aktuální dostupnosti.

Dále v souvislosti s obecnou mobilizací občanů ukrajinské národnosti, dojde velmi pravděpodobně i k poklesu počtu pracovníků ve stavebnictví, což rovněž může mít negativní dopad na časový harmonogram.

Na základě zavedených ekonomických sankcí na Ruskou federaci je zamezen dovoz a dostupnost některých komodit využívaných ve stavebnictví a mohou tak nastat další následky, které dnes nedokážeme předvídat.

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 OO Praha 8

IC: 000 14 915, zápis do OR — Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení — xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, účet č. xxxxxxxxxx www.metrostav.cz

Současná situace zasahuje všechny hospodářské subjekty a působí nejen v České republice ale v celosvětovém měřítku.

Vzhledem k tomu, že není možné určit vývoj válečného konfliktu, a tím ani rozsah jednotlivých omezení, která s sebou přináší, si Vás dovolujeme informovat, že **nastala událost vyšší moci   
v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny představující válečný konflikt   
a tato událost vyšší moci může mít vliv na schopnost a možnosti Zhotovitele plnit své povinnosti řádně a včas dle Smlouvy o dílo.**

O jednotlivých konkrétních dopadech výše uvedené události vyšší moci Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat, jakmile nám budou známy.

Předem děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Vedoucí projektu

Převzal:

V kopii Objednatel

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 OO Praha 8

IC: 000 14 915, zápis do OR — Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení — xxxxxxxxxxxxxxxxxx, účet č. xxxxxxxxxxxx www.metrostav.cz