**MPL Poděbrady**

05.12.2022 ZBV č. 2 - PS 02 - Zakládání

1. Rozbor agregované položky na jednotlivé dodávky a montáže - soutěžní rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 2 | Zakládání | jednotka | množství | jednotková cena | Kč celkem |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*b c d e f g h i j*

2. Rozbor nabídkové ceny ocelových konstrukcí pilot a dalb - odpočet

3. Stanovení nové ceny dle RDS se započtením vlivu změny cen a hmotnosti - přípočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **K** | **22.01** | **piloty svislé D do 1250 mm** | **M** | **95,800** |  |  | ZBV |
|  | PP |  | Trubkové mikropiloty do průměru mm |  |  |  |  | změna hmotnosti a  změna délky beze změny beze změny neprovádí se beze změny |
|  | VV |  | "vrty pro piloty | m | 32 |  |  |
|  | VV |  | "dodávka a zřizení piloty D do 1250 mm | m | 32 |  |  |
|  | VV | D+M Dalba | "dodávka ocelové trubky DN 820x12 mm (60 m) | m | 60 |  |  |
|  | Montáž dalby: |  |  |
|  | VV |  | "výplň betonem (39,857 m3) | m3 | 39,857 |  |  |
|  | VV |  | "výplň štěrkopískem (7,061 m3) | m3 | 7,061 |  |  |
|  | VV |  | "výztuž pilot (4,052 t) | t | 4,052 |  |  |
|  | VV |  | ""vrty pro piloty 8\*4" , hornina tř. 4, nad  5 m | m | 32 |  |  |
|  | VV | *A2* | *"piloty" 8\*4* |  | 4,052 |  |  |
|  | VV | *B2* | *"dalby" 15\*4* |  | *60,000* |  |  |
|  | VV | *C2* | *"piloty" (0.95\*4)* |  | *3,800* |  |  |
|  | VV | *D2* | *"Celkem: "A2+B2+C2* |  | *95,800* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | Kč/kg | kg/bm | bm | Kč/bm (f\*g) | Kč celkem (h\*i) |
| D - Dalby Ø 820/12 mm |  |  | -60,00 |  |  |
| M - Dalby |  |  | -60,00 |  |  |
| **CELKEM:** | | | | | **-716 142,87** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dodávka | Kč/kg | kg/bm | bm | Kč/bm (f\*g) | Kč celkem (h\*i) |
| D - Dalby Ø 762/17,5 |  |  | 62,40 |  |  |
| M - Dalby |  |  | 62,40 |  |  |
| **CELKEM:** | | | | | **1 908 445,87** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | Kč/kg |  | kg |  | Kč celkem |
| D+M Armokoše |  |  |  |  |  |
| **CELKEM:** | | | | | **-122 775,60** |

Výsledná změna ceny ZBV č. 2: 1 069 527,40

Změny kladné: 1 908 445,87

Změny záporné: -838 918,47

4. Neprováděné práce - odpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PS 02 - Zakládání - celkem: 2 293 241,15** | | |
| **Propočet aktuální ceny dalby:** |  |  |
| Nabídková cena xxxxxxxx 762x17,5 mm, 911,22 euro/bm: | 1 euro=24,71 Kč |  |
| Přirážky 15%: |  |  |
| Celkem cena za 1 bm: |  |  |