**Pokyn k postupu v zadávacích řízeních a probíhajících kontraktech se subjekty Metrostav a.s. a Metrostav Infrastructure a.s**

**Zakázka:**

Přístaviště na Labi - I. Fáze, část 6 - Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012.

**Vyjádření Správce stavby:**

Podle názoru Správce stavby je návrh ZBV č. 02 – objekt PS 02 Plovoucí molo MPL, položka 22,01 Piloty svislé D do 1250 mm (vysokovodní dalby) - z technického hlediska v souladu s částí Pokynu k postupu v zadávacích řízeních a probíhajících kontraktech se subjekty Metrostav a.s. a Metrostav Infrastructure a.s - IV.D.5. Test původního předmětu.

Podle názoru správce stavby nedochází u této ZBV k nepřiměřenému rozšíření předmětu veřejné zakázky a jsou splněna všechny kritéria odstavce 105. (i), (ii), (iii), (iv).

 

Ad (i)

Práce obsažené ve změně ZBV č. 02 - PS 02 – Plovoucí molo MPL, položka 22,01 Piloty svislé D do 1250 mm (vysokovodní dalby) slouží k původnímu účelu zakázky

Ad (ii)

Práce obsažené ve změně ZBV č. 02 – PS 02 – Plovoucí molo MPL, položka 22,01 Piloty svislé D do 1250 mm (vysokovodní dalby) jsou realizovány v rámci veřejné zakázky

Ad (iii)

Jedná se o úpravu vyvolanou objektivními okolnostmi – byl zvolen materiál dalby, který byl v době objednání dostupný na trhu

AD (iv)

Tato změna je spjata s plněním předmětu veřejné zakázky – z technického hlediska nedochází j její změně.

Za Správce stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx