## Číslo spisu: S/00738/PO/22

## Číslo jednací: 00738/PO/22

## Oblast podpory: NPO-POPFK (podprogram 164, opatření realizovaná v souladu se schváleným plánem péče)

## Číslo smlouvy: POPFK-007a/85/22

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 62933591

DIČ: neplátce DPH

zastoupena: ředitelem AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Ivona Kneblová, e-mail: ivona.kneblova@nature.cz, telefon: 777 680 222

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

ARBOR MORAVIA s.r.o.

Sídlo: 28. října 810/246, 709 00  Ostrava

Zastoupený:	Ing. Ján Marko

Bankovní spojení: xx

číslo účtu xx

IČO:	253 83 035

DIČ:	 CZ25383035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C/17025

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Ján Marko, tel: 605 248 998, 605 248 990, Email: sekretariat@arbormoravia.cz

(dále jen „zhotovitel”)

# Předmět smlouvy

  - Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 12.09.2022 na plnění veřejné zakázky „Opatření v rákosinách v PR Bartošovický luh“.

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla.

1. Výřez náletových dřevin, vyfrézování pařezů a vysečení.

Pro výřez bude použita ruční a motorová pila. Plochy po výřezu a vyfrézování pařezů dřevin budou následně posečeny pro zabránění odrůstání a zmlazení náletu.

2. Vysečení části zvodnělé rákosiny křovinořezem – postupně ve dvou termínech.

(dále jen „dílo“)

Rozlohy a bližší specifikace jednotlivých dílčích ploch a prací na nich (specifikace ploch rovněž viz příloha č. 2):

Plochy č. 1, 7, 8 – sečení rákosin. Celkem 2,33 ha.

Plochy č. 2, 3, 4, 5, 6 – výřez a vyfrézování pařezů, sečení po výřezu. Celkem 2,05 ha.

Za dílčí plnění je považováno plnění části díla dle čl. IV. této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo (nebo jeho část) převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu.

  - Objednatel se dále zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.2 po dobu platnosti smlouvy za účelem provedení díla.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené/ných části/í, a to s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

# Podmínky plnění díla

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Výřezy motorovými pilami je nutné provádět pouze za pomocí rychle biologicky odbouratelných ztrátových olejů na bázi řepky, aby nedošlo ke kontaminaci vodního prostředí.

# Dílčí termíny sečí a dalších prací

  - Plocha 1 bude posečena v termínu: od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023 a Plochy 7 a 8 budou posečeny v termínu 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Nejpozději následující den po dokončení sečení Plochy 1 a Ploch 7 a 8 informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o dokončení sečení Plochy 1 a Ploch 7 a 8. Do 30 dnů od tohoto dne se zhotovitel zavazuje posečenou hmotu odstranit mimo přírodní rezervaci Bartošovický luh. Při likvidaci biomasy z Plochy 1 a Ploch 7 a 8 se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla. Převzetí Plochy 1 a Ploch 7 a 8 bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

4.2   Plochy 2, 3, 4, 5, 6 (dále Plochy 2–6): práce budou provedeny v následujících

termínech:

1. Odstranění náletu: od 15. 10. 2022 do 28. 2. 2023

2. Frézování pařezů: od 15. 10. 2022 do 28. 2. 2023

3. Sečení porostu po výřezech: od 1. 8. do 30. 9. 2023

Nejpozději následující den po dokončení odstranění náletů a frézování pařezů, resp. sečení Ploch 2–6 informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o dokončení prací na Plochách 2–6. Do následujících 30 dnů se zhotovitel zavazuje biomasu z odstranění náletů, frézování pařezů a sečení po výřezech z Ploch 2–6 odstranit mimo přírodní rezervaci Bartošovický luh. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění biomasy z Ploch 2–6 vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla. Převzetí Ploch 2–6 bude zaznamenáno do dílčího protokolu podle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo podle čl. 2.2, včetně likvidace biomasy, provést v celkovém termínu do 31. 12. 2023.

  - Při předání a převzetí poslední dílčí části díla, tj. Plochy 1 anebo jiné plochy, bude-li dokončena jako poslední, bude objednatelem a zhotovitelem sepsán závěrečný protokol podle vzoru, který je přílohou č. 4 této smlouvy (dále jen „Závěrečný protokol“).

# Cena a platební podmínky

  - Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši:

Cena bez DPH:	    535 350,00		Kč

DPH 21%:	    112 423,50		Kč

Cena včetně DPH:  647 773,50 		Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Cena uvedená v bodu 5.1 smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nelze ji zvyšovat s výjimkou případu změny daňových předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jsou k tíži zhotovitele.

  - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, tj. např. jízdné, telefonní poplatky, náklady na materiál, energie, ubytování a podobně. Cena může být snížena s ohledem na provedený rozsah díla.

  - Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po předání a převzetí poslední dílčí části díla a sepsání Závěrečného protokolu dle čl. 4.4 vystaví zhotovitel fakturu, resp. daňový doklad, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“), jehož nezbytnou přílohou bude kopie Závěrečného protokolu dle čl. 4.4;

- Faktura obsahuje (i) náležitosti účetního, resp. daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008233" a Název projektu (akce) "Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků v Poodří“. Faktura musí být doručena na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava.

- splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne, kdy byla faktura doručena objednateli;

- zaplacení ceny objednatel provede bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury;

- Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-li na faktuře odkaz na číslo této smlouvy, přičemž v den jejího odeslání od objednatele přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Splatnost faktury však nenastane dříve, než dojde k přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí;

  - Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

# Smluvní pokuty a úroky z prodlení

  - V případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu sjednanou v čl. 4.1-0, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny v Kč bez DPH dílčí části díla připadající na předmětné Plochy 1, 7 a 8 nebo 2–6 za každý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností strany uvádí, že v případě nedodržení více lhůt bude každé takové porušení posuzováno a sankcionováno samostatně.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v čl. 3.2, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny v Kč bez DPH dílčí části díla připadající na předmětné plochy 1, 7 a 8 a plochy 2–6 (podle přílohy č. 1).

  - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady díla sjednanou dle čl. 7.4, má objednatel právo uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vadného díla.

  - Nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 6.1 nebo 6.3, vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

  - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky v Kč bez DPH za každý den prodlení.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud některé smluvní straně vznikla.

  - Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

# VII. Odpovědnost za vady

7. 1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců.

7.4 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.5 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

# VIII. Ostatní ujednání

8.1 Objednatel je povinen na základě žádosti zhotovitele zajistit nezbytnou spolupráci svých zaměstnanců se zhotovitelem a poskytovat nezbytné konzultace a dostupné podklady při plnění předmětu této smlouvy. Kontaktní osobou pro poskytování konzultací a podkladů jednání dle tohoto článku je Mgr. Ivona Kneblová.

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jednotlivé dílčí části díla, v obvyklém provedení a kvalitě. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli veškeré okolnosti významné pro provádění díla.

8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení a případně požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši. Objednateli je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.

8.4 Při předání každé dílčí části díla dle čl. 4.1 – 4.4 je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Tím není dotčen čl. VI smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětné plochy (podle přílohy č. 1). Tím není dotčen čl. VI smlouvy.

8.5 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených v souladu s čl. 4.1 – 4.4 (dle vzoru uvedeného v příloze č. 3).

8.6 Objednatel není povinen převzít vadné dílo (dílčí část).

8.7 Zhotovitel odpovídá za škodu, která jeho činností vznikne jak objednateli, tak i třetím osobám, bez jakýchkoli omezení.

8.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Porušení povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

# IX. Vyšší moc

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

# X. ukončení smlouvy

10.1 Smlouvu lze vypovědět pouze písemně. Výpovědní lhůta je u objednatele 1 měsíc, u zhotovitele 3 měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně. Výpověď lze dát i bez udání důvodů.

10.2 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):

a) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delším než 30 dnů,

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle této smlouvy (včetně nedodržení termínů plnění pro jednotlivé části díla),

c) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek,

d) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy nebo důvody pro odstoupení od smlouvy.

10.4 Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoli nezahájené části díla (bez výslovného souhlasu objednatele), nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla.

10.5 V případě ukončení této smlouvy dohodou, výpovědí, nebo odstoupením, má zhotovitel následující povinnosti:

a) dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem požadováno,

b) provede soupis všech vykonaných činností, pokud takové jsou,

c) provede vyúčtování a vystaví fakturu.

10.6 Na zhotovitelem provedené dílo, nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případě další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

# XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

11.3 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:	kalkulace nákladů;

Příloha č. 2:	mapa ploch se zákresem lokalizace prováděných prací;

Příloha č. 3:	vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla;

Příloha č. 4:	vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V ______________ dne _____________		V Ostravě dne 12.09.2022

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
|  |  | ARBOR MORAVIA s.r.o. |
|  |  | Ing. Ján Marko |
|  |  | jednatel |