**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené v souladu s Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

č. smlouvy objednatele: 06EU-002881

č. smlouvy zhotovitele: ISPROFOND : 500 156 0002

Název zakázky: **I/27 Plzeň, Sukova — portál DZ**

I. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle IČO: 65993390 DIČ: CZ 65993390

 Zastoupené:

Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň Bankovní spojení: ČNB

č.ú. 20001-15937031/0710 dále jen objednatel

Zhotovitel: Značky Plzeň s.r.o.

adresa: Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov

statutární zastoupení: Mgr. Andrea Fojtíková, jednatelka

Ing. Michal Hajoš, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu : 263445714/0300

IČO: 27971511

# DIČ: (127971511

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Fojtíková ve věcech technických: Mgr. Andrea Fojtíková dále jen zhotovitel

Vedením stavby jsou pověřeni: za objednatele - Jan Weber, tel. 721 819 547 za zhotovitele - Mgr. Andrea Fojtíková, tel. 602 326 324

Tímto dodatkem se mění bankovní spojení a číslo účtu Objednatele, adresa zhotovitele, článek III. Časové plnění a VII. Způsob fakturace a platební podmínky.

Důvodem posunutí termínu realizace stavby je nepředpokládaný výskyt kanalizačního řadu pod základovou patkou portálu a časově náročné zajištění tohoto potrubí proti poškození.

**III. Časové plnění**

Původně Dodatkem č. 1 Nově:

Dokončení: do 31.5.2017 **Dokončení: 15.7.2017**

**VII. Způsob fakturace a platební podmínky**

Změna - nově :

4. Zhotovitel bude požadovat fakturaci dle časového plnění (tj. l .etapa — do 12/2016, **2. etapa — do**

**15.7.2017**).

Ostatní ujednáni původní smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 2 má 2 strany, je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Plzni dne 25.05.2017 V Horní Bříze dne 24.05.2017