**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.11.2022**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2022/01/028

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

adresa: Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

zastoupena Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem organizace

jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Pavel Pezda, MBA
2. technických: Ing. Tomáš Kovalovský

telefon: 558 993 711

e-mail: XXX

IČ: 00600954

DIČ: neplátce

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Jindřich Bura**

se sídlem: Zámecká 962/3, 733 01, Karviná - Fryštát

IČ: 62340182

DIČ: CZ6106150490

telefon: XXX

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

(dále jen **„Zhotovitel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2022 smlouvu o dílo č. 2022/01/028 na „Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména v méněprácích a víceprácích.

Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce.

Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu.

* odpočet položek - 5.757,00 Kč
* dopočet chybějících položek + 47.619,00 Kč

1. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2022/01/028 na „Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec“ ze dne 01.11.2022 takto:

**Článek V Odst. 1** smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla 479.288,00 Kč

Dodatek č. 1 41.862,00 Kč

**Cena celkem 521.150,00 Kč**

**K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.**

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

## Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Protokol o změně díla (změnový list)
* Soupis méněprací
* Soupis víceprací

V Třinci dne 12.12.2022 V Třinci dne 12.12.2022

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Pavel Pezda, MBA Jindřich Bura

ředitel organizace