|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla (Změnový list)** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Předmět díla: | | **Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec** | | | | | | | |
| Objednatel: | | Sociální služby města Třinec, p.o. | | | | | | | |
| Zhotovitel: | | Jindřich Bura, IČ: 62340182 | | | | | | | |
| TDS: | | Ing. Pavel Madeja | | | | | | | |
| Projektant: | |  | | | | | | | |
| **Popis změn:** Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce. Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu. | | | | | | | | | |
|  |
| **údaje o ceně díla** | ocenění změny předložil: Zhotovitel | | Rekapitulace ceny | | | | | | |  |
| Rozpočet dle smlouvy bez DPH | | 479 288,00 Kč | | | | | | |  |
| Rozpočet vícepráce,ménepráceí bez DPH | | 41 862,00 Kč | | | | | | |  |
| **Cena celkem vč. VP a MP bez DPH** | | **521 150,00 Kč** | | | | | | |  |
| **odsouhlasení změny** | **Změnu odsouhlasil:** | | **datum** | | | | | **podpis** | |  |
| Zhotovitel: | | 12.12.2022 | | | | |  | |  |
| TDS: | | 12.12.2022 | | | | |  | |  |
| Objednatel: | | 12.12.2022 | | | | |  | |  |
| **přílohy** | Přílohy: | | | | | | | | |  |
| Soupis VP a MP ke Změnovému listu | | | | | | | | |  |