|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla (Změnový list)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět díla: | **Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec** |
| Objednatel: | Sociální služby města Třinec, p.o. |
| Zhotovitel: | Jindřich Bura, IČ: 62340182  |
| TDS: | Ing. Pavel Madeja |
| Projektant: |   |
| **Popis změn:** Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce.Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu. |
|  |
| **údaje o ceně díla** | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Rekapitulace ceny |  |
| Rozpočet dle smlouvy bez DPH | 479 288,00 Kč |  |
| Rozpočet vícepráce,ménepráceí bez DPH | 41 862,00 Kč |  |
| **Cena celkem vč. VP a MP bez DPH** | **521 150,00 Kč** |  |
| **odsouhlasení změny** | **Změnu odsouhlasil:** | **datum** | **podpis** |  |
| Zhotovitel: | 12.12.2022 |   |  |
| TDS: | 12.12.2022 |   |  |
| Objednatel: | 12.12.2022 |   |  |
| **přílohy** | Přílohy: |  |
| Soupis VP a MP ke Změnovému listu |  |