**DODATEK č. 4**

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9. 2014, dodatku č. 2 ze dne 28.11. 2014 a dodatku č. 3 ze dne 29.5. 2015 (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

**1. O b j e d n a t e l:**

 **ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,**

 **Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

tel. xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Živná, odborný referent

E-mail: xxxxxxxxxx

Číslo telefonu: xxxxxxxxxx

 (dále jen „**objednatel**“)

 a

**2. Z h o t o v i t e l:**

 **Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o..**

Adresa:Petra Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

IČ: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233.

(dále jen **„zhotovitel“)**

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

**Čl. 1**

**Vymezení rozsahu změn**

**1) Změna termínů dokončení fakturačních celků**

Ke změně termínů dokončení dílčích fakturačních celků, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, dochází v důsledku vydání nesouhlasného stanoviska ke zpracovanému návrhu plánu společných zařízení, konkrétně k dokumentaci Posouzení rozhledových poměrů od Policie České republiky – Dopravního inspektorátu Cheb. Z důvodu návaznosti prací na dalších etapách se mění i termíny dokončení dílčích fakturačních celků 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Vzhledem k této skutečnosti a na základě žádosti zhotovitele (evidované Objednatelem pod č.j. SPU 611729/2015 ze dne 23.11.2015) se mění termín odevzdání FC 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. a 2.6. - Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

**Původní údaj:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč | Termín ukončení |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 548 | 430 | 235 640 | 30.11. 2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 20,9 | 1100 | 22 990 | 30.11.2015 |
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 20,9 | 1000 | 20 900 | 30.11.2015 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 531 | 330 | 175 230 | 31.5.2016 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10300 | 30 900 | 31.7.2016 |

**Nový údaj:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč | Termín ukončení |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 548 | 430 | 235 640 | 30.4.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 20,9 | 1100 | 22 990 | 30.4.2016 |
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 20,9 | 1000 | 20 900 | 30.4.2016 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 531 | 330 | 175 230 | 31.8.2016 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10300 | 30 900 | 31.10.2016 |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č.3 zůstávají beze změn.

**Čl. 2**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 26.11.2015 V Ledči nad Sázavou dne: 26.11.2015

…………………………………… ……………………………………

Ing. Vratislav Vaigelt Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Cheb jednatelka společnosti

Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,

Pobočka Cheb