**DODATEK č. 5**

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9. 2014, dodatku č. 2 ze dne 28.11. 2014, dodatku č. 3 ze dne 29.5. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 26.11. 2015 (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

**1. O b j e d n a t e l:**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,**

**Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

xxxxxxxxxx

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Rubášová, odborný referent

E-mail: xxxxxxxxxx

Číslo telefonu: xxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**2. Z h o t o v i t e l:**

**Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o..**

Adresa:Petra Bezruče 1110, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

IČ: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233.

(dále jen **„zhotovitel“)**

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

**Čl. 1**

**Vymezení rozsahu změn**

1. **Změna ustanovení o smluvních stranách:**

Na základě změny příjmení kontaktní osoby Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Cheb dochází ke změně **z původního znění:**

**1. Objednatel**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,**

**Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

xxxxxxxxxx

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Živná, odborný referent

E-mail: xxxxxxxxxx

Číslo telefonu: xxxxxxxxxx

**na nové znění**

**1. Objednatel**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,**

**Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

xxxxxxxxxx

Adresa:Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Rubášová, odborný referent

E-mail: xxxxxxxxxx

Číslo telefonu: xxxxxxxxxx

**2) Změna termínů dokončení fakturačních celků**

Ke změně termínů dokončení dílčích fakturačních celků, 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, dochází z důvodu změny trasy a parametrů vedlejší polní cesty C 15, která byla navržena plánem společných zařízení. Změna trasy vedlejší polní cesty C 15 byla dne 25.8.2016 odsouhlasena na jednání sboru zástupců, a to na základě požadavku vyplývajícího z projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky. Vzhledem k časové náročnosti úpravy trasy vedlejší polní cesty C 15 (aktualizace textové a grafické části PSZ, DTR, včetně projednání aktualizovaného PSZ se sborem zástupců, předložení aktualizovaného PSZ dotčeným orgánům státní správy a projednání v zastupitelstvu obce), která musí předcházet odevzdání FC 2.5. a tudíž i 2.6. a na základě žádosti zhotovitele (evidované Objednatelem pod č.j. SPU 441230/2016 ze dne 29.08.2015) se mění termín odevzdání FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2.5. a 2.6. - Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

**Původní údaj:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín  ukončení |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 531 | 330 | 175 230 | 31.8.2016 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10300 | 30 900 | 31.10.2016 |

**Nový údaj:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín  ukončení |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 531 | 330 | 175 230 | 31.01.2017 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10300 | 30 900 | 31.03.2017 |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají beze změn.

**Čl. 2**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 30.8.2016 V Chebu dne: 30.8.2016

…………………………………… ……………………………………

Ing. Vratislav Vaigelt Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Cheb jednatelka společnosti

Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,

Pobočka Cheb