**Dodatek č. 1**

 **ke smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2022**

 **Článek 1.**

**1. Objednatel:**

 **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

 státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

 listina ve znění změn ze dne 8. 9. 2022 , č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

 zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 IČ: 00673552

 DIČ:CZ00673552

 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

Firma: Aleš Cikánek

Sídlo: České Kopisty 104, 412 01 Terezín

IČ: 67234909

DIČ: CZ XXXXXXXXXX

Zastoupený: Alešem Cikánkem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2022 která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Oprava asfaltových komunikací v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice – IV. etapa“.**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace; jedná se zejména o nezbytnost rozšířit rozsah asfaltovaných ploch; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr.

Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí po odečtení hodnoty méněprací **celkem 715 233,04 Kč bez DPH.** Rozsah dodatečných stavebních prací a méněprací je uveden v přiložených změnových listech č. 1 až č.16.

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené **se mění článek III. „CENA DÍLA“ v odstavci 1.** uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

**„ - Cena díla bez DPH 6 704 443,04 Kč“ .**

 **Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

 **Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 V Horních Beřkovicích, dne 15. 12.. 2022 V Horních Beřkovicích, dne 15 .12. 2022

 Přílohy: změnový list č. 1 až č. 16

 **Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Aleš Cikánek**

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA

 ředitel

 (podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)