| Příloha Změnového listu č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Správce stavby - Přístaviště Roudnice nad Labem - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |
| Předpoklad realizace zakázky - 8 měsíců |  |  |  |  |
| Zahájení prací realizační fáze 03/2022 |  |  |  |  |
| Předpoklad dokončení realizační fáze 10/2022 |  |  |  |  |
| Dokončení realizační fáze 03/2023 |  |  |  |  |
| Rozdíl oproti předpokladu provádění prací 4 kalendářní měsíce |  |  |  |  |
| Platba za 1 měsíc realizační fáze - 70 000,- kč bez DPH |  |  |  |  |
| Požadované vícepráce za 4 kalendářní měsíce 183 000,- Kč bez DPH |  |  |  |  |
| Cena za 1 měsíc požadovaných víceprací 45 750,- Kč bez DPH |  |  |  |  |
| Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ve výši 24 250,- Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc |  |  |  |  |
|  | SoD | Dodatek č. 5 |  | Cena vč. Dod. Č. 5 |
|  |  | Kč bez DPH | % |  |
| Roudnice nad Labem navýšení činnosti SpS o 4 kalendářní měsíce |  |  |  |  |
| listopad 22 |  | 45 750,00 Kč |  |  |
| prosinec 22 |  | 45 750,00 Kč |  |  |
| leden 23 |  | 45 750,00 Kč |  |  |
| únor 23 |  | 45 750,00 Kč |  |  |
| Činnost Správce stavby | 900 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 20,33 |  |
| Celkem: | 900 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 20,33 | 1 083 000,00 Kč |

|  | Období: Červen 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příloha faktur č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: Sdružení "Garnets - Beting" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  | vedoucí člen sdružení Garnets Consulting a.s. Čs legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV STAVBY: Přístaviště Roudnice nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smlouvy Správce stavby samostatně po jednotlivých OLD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přístaviště |  |  | Číslo smlouvy příkazce |  |  | Číslo smlouvy příkazníka |  |  | Číslo projektu |  |  |  |  |
|  | Roudnice nad Labem |  |  | S/ŘVC/022/R/PřS/2018 vč. dod. 1, 2, 3 a 4 |  |  | G2019-2-002 |  |  | 5425530006 |  |  |  |  |
| FINANČNÍ HARMONOGRAM A PŘEHLED FAKTURACE SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. FAKTURACE - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roudnice nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA |  |  |  |  | VYFAKTUROVÁNO CELKEM |  |  |  | ZBÝVÁ FAKTUROVAT |  |  |  |  |
|  | Základ DPH |  |  | 900 000,00 |  | Základ DPH |  | 821 625,00 |  | Základ DPH |  | 78 375,00 |  |  |
|  | DPH 21% |  |  | 189 000,00 |  | DPH 21% |  | 172 541,25 |  | DPH 21% |  | 16 458,75 |  |  |
|  | CELKEM |  |  | 1 089 000,00 |  | CELKEM |  | 994 166,25 |  | CELKEM |  | 94 833,75 |  |  |
|  | 4. REKAPITULACE FAKTURACE DLE SMLOUVY VE VŠECH FÁZÍCH OLD + MPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 600,00 |
|  | FÁZE |  |  |  |  | FAKTUROVÁNO |  |  |  | ZBÝVÁ FAKTUROVAT |  |  |  | 125 400,00 |
|  | FAKTURACE PO FÁZÍCH - Roudnice nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smlouva bez DPH |  |  |  |  | Základ DPH | DPH 21% | CELKEM |  | Základ DPH | DPH 21% | CELKEM |  | 282 600,00 |
|  | P-Č | Přípravná fáze |  | 63 000,00 |  | 63 000,00 | 13 230,00 | 76 230,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 617 400,00 |
|  | R-Č | Realizační fáze |  | 747 000,00 |  | 758 625,00 | 159 311,25 | 917 936,25 |  | -11 625,00 | -2 441,25 | -14 066,25 |  | 88200 |
|  | Z-Č | Závěrečná fáze |  | 90 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 90 000,00 | 18 900,00 | 108 900,00 |  |  |
|  | CELKEM: |  |  | 900 000,00 |  | 821 625,00 | 172 541,25 | 994 166,25 |  | 78 375,00 | 16 458,75 | 94 833,75 |  |  |
|  | Fakturované období: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYSTAVENÉ FAKTURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POŘ. Č. | Fáze | ČÍSLO FAKTURY | ZA OBDOBÍ |  | VYSTAVENA | ZDANITELNÉ PLNĚNÍ | SPLATNOST |  | Kč BEZ DPH | DPH 21% | Kč CELKEM |  | UHRAZENO DNE |
|  | 1 | P-Č | 2019111 | Přípravná fáze |  | 16.07.2019 | 02.07.2019 | 16.09.2019 |  | 63 000,00 | 13 230,00 | 76 230,00 |  | 16.08.2019 |
|  | 2 | R-Č | 2019148 | 09/19 trafostanice |  | 04.10.2019 | 30.09.2019 | 04.12.2019 |  | 25 000,00 | 5 250,00 | 30 250,00 |  | 22.10.2019 |
|  | 3 | R-Č | 2019182 | 10/19 trafostanice |  | 13.11.2019 | 31.10.2019 | 13.01.2020 |  | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |  | 26.11.2019 |
|  | 4 | R-Č | 2022099 | duben 2022 |  | 09.05.2022 | 30.04.2022 | 09.07.2022 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 02.06.2022 |
|  | 5 | R-Č | 2022129 | květen 2022 |  | 10.06.2022 | 31.05.2022 | 10.8..2022 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 29.07.2022 |
|  | 6 | R-Č | 2022151 | červen 2022 |  | 13.09.2022 | 30.06.2022 | 13.09.2022 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 23.08.2022 |
|  | 7 | R-Č | 2022179 | červenec 2022 |  | 08.08.2022 | 31.07.2022 | 08.10.2022 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 09.09.2022 |
|  | 8 | R-Č | 2022216 | srpen 2022 |  | 14.09.2022 | 31.08.2022 | 14.11.2022 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 02.11.2022 |
|  | 9 | R-Č | 2022250 | září 2022 |  | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 14.12.2022 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 23.11.2022 |
|  | 10 | R-Č | 2022274 | říjen 2022 |  | 14.11.2022 | 31.10.2022 | 14.01.2023 |  | 93 375,00 | 19 608,75 | 112 983,75 |  | 02.02.2022 |
|  | 11 | R-Č | 2022297 | listopad 2022 |  | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 09.02.2023 |  | 70 000,00 | 14 700,00 | 84 700,00 |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |