| Příloha Změnového listu č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Správce stavby - Štětí - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |
| Předpoklad realizace zakázky - 8 měsíců |  |  |  |  |
| Zahájení prací realizační fáze 04/2022 |  |  |  |  |
| Předpoklad dokončení realizační fáze 01/2022 |  |  |  |  |
| Dokončení realizační fáze 05/2023 |  |  |  |  |
| Rozdíl oproti předpokladu provádění prací 4 kalendářní měsíce |  |  |  |  |
| Platba za 1 měsíc realizační fáze - 49 800,- kč bez DPH |  |  |  |  |
| Požadované vícepráce za 4 kalendářní měsíce 109 000,- Kč bez DPH |  |  |  |  |
| Cena za 1 měsíc požadovaných víceprací 27 250,- Kč bez DPH |  |  |  |  |
| Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ve výši 22 250,- Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc |  |  |  |  |
|  | SoD | Dodatek č. 5 |  | Cena vč. Dod. Č. 5 |
|  |  | Kč bez DPH | % |  |
| Roudnice nad Labem navýšení činnosti SpS o 4 kalendářní měsíce |  |  |  |  |
| únor 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| březen 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| duben 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| květen 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| Činnost Správce stavby | 600 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 18,17 |  |
| Celkem: | 600 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 18,17 | 709 000,00 Kč |