|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha Změnového listu č. 3 | | | | |
| **Správce stavby - Štětí - Dodatek č. 5** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Předpoklad realizace zakázky - 8 měsíců | |  |  |  |
| Zahájení prací realizační fáze 04/2022 | | | | |
| Předpoklad dokončení realizační fáze 01/2022 | | | | |
| Dokončení realizační fáze 05/2023 | |  |  |  |
| Rozdíl oproti předpokladu provádění prací 4 kalendářní měsíce | | |  |  |
| **Platba za 1 měsíc realizační fáze - 49 800,- kč bez DPH** | | | | |
| Požadované vícepráce za 4 kalendářní měsíce 109 000,- Kč bez DPH | | | | |
| **Cena za 1 měsíc požadovaných víceprací 27 250,- Kč bez DPH** | | | | |
| **Zhotovitel poskytuje objednateli slevu ve výši 22 250,- Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **SoD** | **Dodatek č. 5** | | **Cena vč. Dod. Č. 5** |
|  | Kč bez DPH | % |
|  |  |  |  |  |
| **Roudnice nad Labem navýšení činnosti SpS o 4 kalendářní měsíce** | | | | |
| únor 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| březen 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| duben 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| květen 23 |  | 27 250,00 Kč |  |  |
| Činnost Správce stavby | 600 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 18,17 |  |
| **Celkem:** | **600 000,00 Kč** | **109 000,00 Kč** | **18,17** | **709 000,00 Kč** |