# PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Plavební komora Vrané nad Vltavou – **zhotovitel stavby** Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| Technické zadání | 1.1.2 | Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A\_pruvodni\_zprava\_DPS, B\_souhrná zpráva\_DPS,  [Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)](http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf) |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 1. **Varianta**   Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro dokončení stavby nejpozději do **30. 6. 2023,** ale to jen v případě, že Smlouva S/ŘVC/152/R/SoD/2022 nabyde účinnosti, včetně zveřejnění v registru smluv, nejpozději **do 31. 12. 2022**.     1. **Varianta**   V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti, včetně zveřejnění v registru smluv, **od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023,** bude termín dokončení stavby nejpozději **do** **31. 7. 2023**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| Sekce | 1.1.25 | Ne |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí obsahovat číslo a celý název  ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.  Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. |
| Záruční doba | 1.1.30 | 60 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.37 | Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro uvedení stavby do provozu po 22 týdnech od výzvy k zahájení realizace. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace   Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Sociální odpovědnost | 1.7 | ANO  **Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  | 1. sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve   Smlouvě - **ano**   1. včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění – **ano**     **Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla:**   1. zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu - **ne** (nevhodný druh projektu z důvodu BOZP) 2. na základě požadavku Objednatele umožnit exkurziskupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu - **ano** 3. zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – **ne** (nevhodný druh stavby, vysoké riziko úrazu) 4. akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - ano |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Výzva k zahájení činnosti od správce stavby |
| Pověřená osoba zhotovitele | 3.1 | XXXXXXXX |
| Zástupce objednatele | 3.2 | XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX |
| Obecné povinnosti | 4.1.4 | NE |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | NE |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Zajištění kvality | 4.5 | Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  | odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší.  Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50.  Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. |
| Harmonogram | 7.2 | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace:   1. Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5   [Postupné závazné milníky],   1. pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů, 2. všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 3. časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 4. odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  | 1. posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 2. průvodní zprávu obsahující: 3. stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít, 4. odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a 5. Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | **Věcný milník č. 1 - realizace výstavby**   * Vypracování RDS zhotovitele do 5 týdnů od platnosti Smlouvy S/ŘVC/152/R/SoD/2022 včetně jejího zveřejnění v registru smluv.   **Věcný milník č. 2 realizace výstavby**   * V rámci realizace Díla bude realizována také část „pokládka chrániček“. Pro realizaci této části je Zhotovitel povinen zajistit nutnou koordinaci se společností STRABAG a.s., a to včetně vypůjčení části staveniště. Tuto část je Zhotovitel zároveň povinen realizovat nejpozději do dne 15. 3. 2023, včetně předání vypůjčené části staveniště zpět společnosti STRABAG a.s. O předání a převzetí této části staveniště je Zhotovitel povinen vypracovat předávací protokol. |
| Zkušební provoz | 7.7 | Ano. Zkušební a ověřovací provoz v trvání min. 5 dnů. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Zkušební a ověřovací provoz po dobu 5 dnů. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Cenová soustava | 10.2 | OTSKP – agregované položky. |
| Smluvní cena a oceňování díla | 11.1 | Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr. |
| Měsíční vyúčtování | 11.2 | Měsíční periodicita |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  | Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4. |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle  Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),  30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),  30 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží   1. Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem   4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a   1. záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.   Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  | Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.  Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez  Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.  Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním  Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.  Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ |
| Výzisky | 11.10 | Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu vyplněného formuláře 2.3.3. (Závazek odkoupení vyzískaného materiálu) Zhotovitel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
|  |  | vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu.  Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):  [0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele  zaplatit smluvní pokutu | 12.5 b) | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):  [0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):  [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 d) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného  veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Podčlánku 4.1 (Obecné povinnosti);  [0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 e) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3  (Subdodávky)  [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 f) | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:  [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 g) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5.h) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Podčlánku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v  Příloze;  [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 i) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);  [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 j) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  [0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 k) | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].  [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu |  | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Podčlánku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** | |
|  |  | [0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení | |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) | |
| Obecné požadavky na  pojištění | 14.2. | Obecné požadavky na pojištění | |
| Pojištění | 14.2 | * pojištění okolního majetku * pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle     Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):     * pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky * pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle | |
| Pojištění | 14.2 | Pojištění odpovědnosti  Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu | |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem | |
| Ostatní |  | Správce stavby **„Garnets – Beting“**    vedoucí člen sdružení: Garnets Consulting a.s.  se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 TepliceTrnovany  IČO: 27349675 | |
|  |  | DIČ: | CZ27349675 |
|  |  | zastoupený: | BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu funkce zastoupený XXXXXXXX |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku**  **Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** | |
|  |  | bankovní spojení: UniCredit Bank CR and SK, a.s., č.ú. XXXXXXXX  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1895    člen sdružení: Beting s.r.o. | |
|  |  | se sídlem: | Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 |
|  |  | 00 Praha 3  IČO: | 26418321 |
|  |  | DIČ: | CZ26418321 |
|  |  | zastoupený: | XXXXXXXX, jednatelem |
|  |  | bankovní spojení: | MONETA Money Bank, a.s., č.ú. |
|  |  | XXXXXXXX  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/80666 | |
|  |  |  | |

Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ STRABAG Rail a.s. STRABAG Rail a.s.

XXXXXXXX, předseda představenstva XXXXXXXX, člen představenstva

**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

# - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:    Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | Pořadové číslo ZBV: **?.** |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  Zhotovitel: [doplňte] | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek | | |  | | --- | | Paré č. Příjemce  Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v  elektronické verzi   1. Intranet ŘVC ČR) 2. Zhotovitel 3. Projektant 4. Supervize   [doplňte dle potřeby] | |   Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]  Popis Změny:   |  | | --- | |  |   Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných  Změn záporných a Změn kladných celkem | |  |  | **0,00** | | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  | | | | | | | | |
| **Charakter změny**  *(nehodící škrtněte)* | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z***  ***BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | |
| Projektant (autorský dozor) jméno datum Podpis | | | | | |
| Vyjádření: | | | | | |
| Garant smlouvy objednatele jméno datum Podpis | | | | | |
| Supervize jméno datum Podpis | | | | | |
| Zástupce Objednatele (Správce  stavby) jméno datum Podpis | | | | | |
| Vyjádření: | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | |
|  | *číslo smlouvy:*  **S/ŘVC/052/R/SoD/2022** | *předpokládaný výdaj v Kč* |  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |
|  | *týká se bodu:* | *Kč vč. DPH* |  |  |  |
| **Objednatel** | | | datum | | Podpis |
| **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | datum | | Podpis |
| J  **příkazce operace:** méno Ing. Lubomír  Fojtů | | | datum | | Podpis |
| **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | datum | | Podpis |
| **Statutární orgán – ředitel** | | | datum | | Podpis |
| **Zhotovitel** jméno | | | datum | | Podpis |
|  | | |  | | Číslo paré: |