# PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Plavební komora Vrané nad Vltavou – **zhotovitel stavby** Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
| Technické zadání  | 1.1.2  | Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A\_pruvodni\_zprava\_DPS, B\_souhrná zpráva\_DPS, [Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)](http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf)  |
| Název a adresa Objednatele  | 1.1.4  | Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  |
| Název a adresa Zhotovitele  | 1.1.5  | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem  |
| Datum zahájení prací  | 1.1.7  | 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo |
| Doba pro dokončení  | 1.1.9  | 1. **Varianta**

Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro dokončení stavby nejpozději do **30. 6. 2023,** ale to jen v případě, že Smlouva S/ŘVC/152/R/SoD/2022 nabyde účinnosti, včetně zveřejnění v registru smluv, nejpozději **do 31. 12. 2022**. 1. **Varianta**

V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti, včetně zveřejnění v registru smluv, **od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023,** bude termín dokončení stavby nejpozději **do** **31. 7. 2023**.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
| Sekce  | 1.1.25  | Ne  |
| Faktura  | 1.1.27  | Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.  |
| Záruční doba  | 1.1.30  | 60 měsíců  |
| Doba pro uvedení do provozu  | 1.1.37  | Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro uvedení stavby do provozu po 22 týdnech od výzvy k zahájení realizace.  |
| Hierarchie smluvních dokumentů  | 1.3  | 1. Smlouva o dílo
2. Příloha
3. Zvláštní podmínky
4. Obecné podmínky
5. Technická specifikace
6. Výkresy
7. Nabídková projektová dokumentace

Výkaz výměr  |
| Právo  | 1.4  | právo České republiky  |
| Komunikace  | 1.5  | Čeština  |
| Sociální odpovědnost  | 1.7  | ANO **Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | 1. sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve

Smlouvě - **ano** 1. včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění – **ano**

**Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla:** 1. zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu - **ne** (nevhodný druh projektu z důvodu BOZP)
2. na základě požadavku Objednatele umožnit exkurziskupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu - **ano**
3. zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – **ne** (nevhodný druh stavby, vysoké riziko úrazu)
4. akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - ano

  |
| Poskytnutí staveniště  | 2.1  | Výzva k zahájení činnosti od správce stavby   |
| Pověřená osoba zhotovitele  | 3.1  | XXXXXXXX  |
| Zástupce objednatele  |  3.2  | XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX |
| Obecné povinnosti  | 4.1.4  | NE  |
| Jmenovaní podzhotovitelé  | 4.3  | NE  |
| Zajištění splnění smlouvy  | 4.4  | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Zajištění kvality  | 4.5  | Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.  |
| Záruka za odstranění vad  | 4.6.  | bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1  |  Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.   |
| Harmonogram  | 7.2  | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace: 1. Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5

[Postupné závazné milníky], 1. pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
2. všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
3. časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
4. odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | 1. posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
2. průvodní zprávu obsahující:
3. stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
4. odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
5. Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.
 |
|     Postupné závazné milníky  |     7.5  | **Věcný milník č. 1 - realizace výstavby** * Vypracování RDS zhotovitele do 5 týdnů od platnosti Smlouvy S/ŘVC/152/R/SoD/2022 včetně jejího zveřejnění v registru smluv.

**Věcný milník č. 2 realizace výstavby** * V rámci realizace Díla bude realizována také část „pokládka chrániček“. Pro realizaci této části je Zhotovitel povinen zajistit nutnou koordinaci se společností STRABAG a.s., a to včetně vypůjčení části staveniště. Tuto část je Zhotovitel zároveň povinen realizovat nejpozději do dne 15. 3. 2023, včetně předání vypůjčené části staveniště zpět společnosti STRABAG a.s. O předání a převzetí této části staveniště je Zhotovitel povinen vypracovat předávací protokol.
 |
| Zkušební provoz  | 7.7  | Ano. Zkušební a ověřovací provoz v trvání min. 5 dnů.  |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce  | 7.8  | Zkušební a ověřovací provoz po dobu 5 dnů.  |
| Oprávnění k Variaci  | 10.1  | Postup při Variacích je součástí této Přílohy  |
| Cenová soustava  | 10.2  | OTSKP – agregované položky.  |
| Smluvní cena a oceňování díla  | 11.1  | Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr.   |
| Měsíční vyúčtování  | 11.2  | Měsíční periodicita  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4.  |
| Průběžné platby  | 11.3  | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby  |
|   | 11.3  | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby  |
|   | 11.3  | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby   |
| Měna  | 11.7  | koruna česká  |
| Zálohová platba  | 11.9  | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží 1. Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem

4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a 1. záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla. Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“  |
| Výzisky  | 11.10  | Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu vyplněného formuláře 2.3.3. (Závazek odkoupení vyzískaného materiálu) Zhotovitel  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání.  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 a)  | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost): [0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení  |
|   Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu    | 12.5 b)  | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): [0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 c)  | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 d)  | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Podčlánku 4.1 (Obecné povinnosti); [0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 e)  | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 f)  | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní: [0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 g)  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5.h)  | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Podčlánku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; [0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 i)  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 j)  | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. [0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  | 12.5 k)  | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. [0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu  |   | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Podčlánku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | [0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení  |
| Maximální celková výše smluvních pokut  | 12.5  | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)  |
| Obecné požadavky na pojištění  | 14.2.  |  Obecné požadavky na pojištění    |
| Pojištění  | 14.2  |  * pojištění okolního majetku
* pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle

 Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):  * pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky
* pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle

  |
| Pojištění  | 14.2  | Pojištění odpovědnosti Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu  |
| Způsob rozhodování sporů  | 15  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |
| Ostatní  |   | Správce stavby **„Garnets – Beting“**   vedoucí člen sdružení: Garnets Consulting a.s. se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 TepliceTrnovany  IČO: 27349675  |
|  |  |  DIČ:  | CZ27349675  |
|  |  | zastoupený:  | BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu funkce zastoupený XXXXXXXX |
| **Název článku Smluvních podmínek**  | **Číslo článku** **Smluvních podmínek**  | **Příslušné údaje**  |
|  |  | bankovní spojení: UniCredit Bank CR and SK, a.s., č.ú. XXXXXXXXzapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1895  člen sdružení: Beting s.r.o.  |
|  |  | se sídlem:  | Koněvova 2660/141, Žižkov, 130  |
|  |  | 00 Praha 3 IČO:  | 26418321  |
|  |  | DIČ:  | CZ26418321  |
|  |  | zastoupený:  | XXXXXXXX, jednatelem |
|  |  | bankovní spojení:  | MONETA Money Bank, a.s., č.ú.  |
|  |  | XXXXXXXX zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/80666   |
|   |   |   |

Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ STRABAG Rail a.s. STRABAG Rail a.s.

XXXXXXXX, předseda představenstva XXXXXXXX, člen představenstva

**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

# - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)**  |
| Název a evidenční číslo Stavby:    Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:   | Pořadové číslo ZBV: **?.**  |
|  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):   Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  Zhotovitel: [doplňte]  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek            |

 |

|  |
| --- |
|  Paré č. Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi 1. Intranet ŘVC ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

 [doplňte dle potřeby]   |

 |

 Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]  Popis Změny:

|  |
| --- |
|    |

 Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem  |
|  |  | **0,00**  |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu  |  |  |

  |
| **Charakter změny**  *(nehodící škrtněte)* | **A**  | **B**  | **C**  | **D**  | **E**  |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*     |
|     | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z*** ***BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.***  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření***  |

|  |  |
| --- | --- |
|                 | ***předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:***  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**   |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**   |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**   |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky**   |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**   |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**   |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**   |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**   |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným** **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
| **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**   |
|  Projektant (autorský dozor) jméno datum Podpis  |
|  Vyjádření:  |
| Garant smlouvy objednatele jméno datum Podpis  |
|  Supervize jméno datum Podpis  |
| Zástupce Objednatele (Správce  stavby) jméno datum Podpis  |
|  Vyjádření:  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  |
|   | *číslo smlouvy:* **S/ŘVC/052/R/SoD/2022**  | *předpokládaný výdaj v Kč*  |   | *Předpokládaný termín úhrady*   |    |
|   | *týká se bodu:*  | *Kč vč. DPH*  |   |   |    |
|  **Objednatel**  |  datum  |  Podpis  |
|  **vedoucí oddělení garanta smlouvy:**  |  datum  |  Podpis  |
|  J**příkazce operace:** méno Ing. Lubomír Fojtů  |  datum  |  Podpis  |
|  **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:**  |  datum  |  Podpis  |
|  **Statutární orgán – ředitel**  |  datum  |  Podpis  |
|  **Zhotovitel** jméno  |  datum  | Podpis  |
|   |   | Číslo paré:  |