|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  **Projekt:** *Přístaviště Brná*  **Projekt/stavba:** *Správce stavby přístavišť na Dolním Labi - Přístaviště Brná* | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **3** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | | |
| **Datum vydání:** *19.12.2022* | | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** | |
| **NAVRHUJE:** | *Česká republika - Ředitelství vodních cest Č, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15*  *xxxxxxxxxxxxxxxx* | | | | | | |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE.* | | | | | |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *SoD č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby*  *„Přístaviště Brná“* | | | | | |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | |  | | | | | *19.12.2022* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* Sdružení "Garnets-Beting" je zasmluvněná firma provádějící Správce stavby k akci Přístaviště Brná. Má obecnou příkazní smlouvu, pro zajištění plnohodnotného Správce stavby pro Objednatele. Je nezbytné provedení změny termínu úplného dokončení všech činností stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/028/R/PřS/2019. Vzhledem k situaci, že nebyl dosud vysoutěžen Zhotovitel, se stávající termín plnění prodlužuje do 31.08.2023. | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správcem stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.* | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Je irelevantní* | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** - je irelevantní | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - je irelevantní | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- je irelevantní* | | | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** - je irelevantní | | | | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky** - je irelevantní | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** - je irelevantní | | | | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** - je irelevantní | | | | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** - je irelevantní | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** - je irelevantní | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** - je irelevantní | | | | |
| **VLIV NA CENU (ceny**  **jsou uváděny bez ~~ANO~~ NE**  **DPH)** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:**  *Ano do 31.08.2023* | | |
| **Cena SoD před změnou Cena SoD po změně** | |
|  | |
| **VYJÁDŘENÍ SS:**  *nebylo sjednáno* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**  *nebylo sjednáno* | | | | |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**  *Nemá vliv na cenu zakázky* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.* | | | |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/028/R/PřS/2019* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu:* |  | | |  |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | *podpis: ……………………………………..* | |