**DODATEK č.1**

**k č. SPA-2022-800-000060/1**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: **Propojení vodovodu Slapany a vodovodu Starý Hrozňatov**

uzavřené dne 23.3.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.**

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**FUTURE BAU s.r.o.,**

Sídlo: Truhlářská 2720/26, PSČ 35002 Cheb,

IČO: 27968782, DIČ: CZ27968782,

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank Nodroberpfalz eG – 98907910/08030

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 19218

zastoupen - jednatelem

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**SMLOUVĚ O DÍLO:**

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení stavby a změny ceny díla dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000060

1. **Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000060 se dohodou smluvních stran mění takto:

* **článek 3. Čas plnění** písmeno b) odstavce. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:

 b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do **31.5.2023.**

* **Článek 4 *.* Cena,** odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se  následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

 **Základní cena bez DPH 3 839 159,44 Kč bez DPH**

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla takto:

1. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o **+911 386,80 Kč** bez DPH za provedené **vícepráce**, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací u Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive snižuje o **-121 142,18 Kč** bez DPH za neprovedené **méněpráce**, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací u Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní cena za dílo: 3 048 914,82 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla: 790 244,62 Kč bez DPH

**Nová základní cena bez DPH: 3 839 159,44 Kč bez DPH**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000060 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
	2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel**.**

1. **Přílohy:**

Příloha č.1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č.2: Změnový list

V Chebu, dne V Chebu, dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

..………………………………… ………………………………

Jednatel

………………………………….