Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. příkazce : 3024H1210007

č. příkazníka : 032AS-TDI-21

 ze dne 02.07.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

 e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**INGEM a.s.**

Se sídlem : Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

IČO: 63504006 DIČ : CZ63504006

zastoupený : XXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň.

číslo účtu : 1093008785/5500

tel: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 1 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku V. odst. 1 a článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3024H1210007 ze dne 02.07.2021 (dále jen „smlouva“) na :

**„Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – při přípravě a realizaci stavby “**

Činnost TDS bude vykonávat při realizaci stavby : **„KP zámek Nebílovy – sanace havárií a následná obnova barokní zahrady“** realizované v rámci programu SMVS č. 134V151000017.

**Článek III.**

**1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst.1. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové částky odměny za výkon TDS z důvodů prodloužení realizace stavby. Výkon TDS se časově prodlužuje do 30. června 2023. Z tohoto důvodu se navyšuje odměna takto :*

Znění článku V. odstavce 1 dle příkazní smlouvy :

###### 1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

343 000,- Kč bez DPH + 72 030,- Kč DPH = 415 030,- Kč s DPH

(slovy: čtyřistapatnácttisíctřicet korun českých)

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.

***Znění článku V., odstavce 1., dle tohoto dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :***

 *1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě sjednávají, že celková částka*

 *odměny se navyšuje o částku takto :*

* *měsíční odměna dle příkazní smlouvy : ……………………………… 19 055,55 Kč bez DPH*
* *prodloužení příkaz.smlouvy o 6 měsíců : 6 x 19 055,55 Kč = 114 333,30 Kč bez DPH*
* *rezerva z příkazní smlouvy za 2 měsíce*

 *kdy nebyla stavby realizována : ……….. 2 x 19 055,55 = 38 111,10 Kč bez DPH*

 *navýšení odměny dle tohoto dodatku č. 1 :*

*114 333,30 Kč bez DPH – 38 111,10 Kč bez DPH = 76 222,20 Kč bez DPH*

*76 222,20 Kč bez DPH + 16 006,66 DPH = 92 228,86 Kč s DPH*

*(slovy: devadesátdvatisícdvěstědvacetosm korun českých osmdesát šest haléřů)*

*Viz. příloha dodatku č. 1 – platební kalendář*

 *2. Příkazníkovi náleží za činnosti provedenou příkazní smlouvou a dodatku č. 1 odměna*

 *v celkové výši :*

 *343 000,- bez DPH + 76 222,20 Kč bez DPH = 419 222,20 Kč bez DPH*

***419 222,20 bez DPH + 88 036,66 DPH = 507 258,86 Kč s DPH***

 *(slovy: pětsetsedmtisícdvěstěpadesátosm korun českých osmdesátšest haléřů)*

*a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.*

*V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.*

**Článek IV.**

**2) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst.1. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy o 6 měsíců, tj. do 30.června 2023 za výkon TDS z důvodů prodloužení realizace stavby zhotoviteli. Z tohoto důvodu se časově prodlužuje smlouva takto :*

Znění článku VI. odstavce 1 dle příkazní smlouvy :

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy ……..do 31.12.2022

***Znění článku VI., odstavce 1., dle tohoto dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :***

1. *Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne podpisu smlouvy*

*………………………………………………………………………………………………………....* ***do 30. června 2023***

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3024H1210007 ze dne 02.07.2021 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne: 27. 12. 2022 V Plzni dne: 21. 12. 2022

 ……………………………………………………… …………………………………………….

 Za příkazce Za příkazníka

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXXXXX

 ředitel člen představenstva

 INGEM a.s.

Příloha :

* Platební kalendář