Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3024H1210006 ze dne 02.07.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Ing. Lubomír Klajsner**

Se sídlem : Jablonského 40, 326 00 Plzeň

IČO: 11630426 DIČ : XXXXXXXXXXXXX

zastoupený : Ing. Lubomírem Klajsnerem

bankovní spojení : XXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

(dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 1 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku V. odst. 1 a článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3024H1210006 ze dne 02.07.2021 (dále jen „smlouva“) na :

**„Zabezpečení výkonu činnosti koordinátora BOZP“** v souladu se zákonem   
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Činnost koordinátora BOZP bude vykonávat při realizaci stavby : **„KP zámek Nebílovy – sanace havárií a následná obnova barokní zahrady“** realizované v rámci programu SMVS č. 134V151000017.

**Článek III.**

**1) Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst.1. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové částky odměny za výkon koordinátora BOZP z důvodů prodloužení realizace stavby. Výkon koordinátora BOZP se časově prodlužuje o 5 měsíců, tj. do 31. května 2023. Z tohoto důvodu se navyšuje odměna takto :*

Znění článku V. odstavce 1 dle příkazní smlouvy :

1. Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

97 000,- Kč bez DPH + 20 370,- Kč DPH = 117 370,- Kč s DPH

(slovy: stosedmnácttisíctřistasedmdesát korun českých)

***Znění článku V., odstavce 1., dle tohoto dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :***

*1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě sjednávají, že celková částka*

*odměny se navyšuje o částku :*

*32 333,32,- Kč bez DPH + 6 790,- Kč DPH = 39 123,32,- Kč s DPH*

*(slovy: třicetdevěttisícstodvacettři korun českých třicet dva haléřů)*

*Viz. příloha dodatku č. 1 – platební kalendář*

*2. Příkazníkovi náleží za činnosti provedenou příkazní smlouvy a dodatku č. 1 odměna*

*v celkové výši*

*129 333,32,- Kč bez DPH + 27 160,- Kč DPH = 156 493,32,- Kč s DPH*

*(slovy: stopadesátšesttisícčtyřistadevadesáttři korun českých třicetdva haléřů)*

**Článek IV.**

**2) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst.1. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení příkazní smlouvy o 5 měsíců, tj. do 31.května 2023 za výkon koordinátora BOZP z důvodů prodloužení realizace stavby. Z tohoto důvodu se časově prodlužuje smlouva takto :*

Znění článku VI. odstavce 1 dle příkazní smlouvy :

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od : …………. července 2021

do : ……………………… 31. prosince 2022

Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy

*/po uveřejnění smlouvy v registru smluv/*

***Znění článku VI., odstavce 1., dle tohoto dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :***

1. *Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od : …………. července 2021*

***do : ……………………… 31. května 2023***

*Práva a povinnosti vznikají smluvním stranám ode dne nabytí účinnosti smlouvy nebo*

*dodatku /po uveřejnění smlouvy v registru smluv/*

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3024H1210006 ze dne 02.07.2021 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne: 23. 12. 2022 V Plzni dne: 19. 12. 2022

……………………………………………………… …………………………………………….

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. Ing. Lubomír Klajsner

ředitel podnikající fyzická osoba

# KOO BOZP