|  |
| --- |
| **DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku - prodloužení doby pro dokončení - finanční nároky** |
| Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/052/R/SoD/2020Dílo: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.BSilniční most na MK ÚČOV | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Číslo Dohody:**4./005B** |
| Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:Správce stavby: Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - KyjeObjednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801 Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce Stavby mostů, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  |
|  | Přílohy Dohody: 1. Oznámení detailního claimu z 19.10.2022 stavba 005A, B
2. OZNÁMENÍ ZÁVĚREČNÝ CLAIM č. 15A,B/CL/2022 ze dne 13.12.2022
 | Paré č. Příjemce1. Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. Zhotovitel
3. Objednatel
 |  |
| Iniciátor Claimu: Zhotovitel Popis Claimu:**V průběhu plnění smlouvy byly zaznamenány a řešeny následující události - Zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná Objednateli podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP:****1. Události dle dohody o určení č.1 (Časový nárok č. 1)** Událost č. 1 - prodlužování platnosti SPV době podpisu smlouvy Objednatel neměl k dispozici platné stavební povolení (dále jen „SP“) – probíhalo řízení ohledně jeho prodloužení. Na tuto skutečnost reagoval Zhotovitel Oznámením Claimu č. 1 dne 01.12.2020. Svoje vyjádření k tomuto Claimu poskytnul Správce stavby Zhotoviteli ve svém Stanovisku ze dne 22.12.2020. Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP nabylo právní moci 22.01.2021.Událost č.1 sama nemá vliv na prodloužení (její dořešení 22.1.2021 umožňovalo zahájení stavebních prací plánované na 27.1.21), pouze znemožňovala předstihové řešení události č.2Událost č. 2 – předání staveništěPo doručení rozhodnutí o prodloužení platnosti SP požádal Objednatel vlastníka ÚČOV (zastoupeného PVS) a provozovatele ÚČOV (zastoupeného PVK) o uzavření Dohody o podmínkách a organizaci výstavby na základě ustanovení smlouvy o úpravě mostních konstrukcí a zřízení inženýrských sítí z 16.02.2018. Tato dohoda mohla být uzavřena až 08.03.2021, což umožnilo předání staveniště až 17.03.2021, tj. nikoliv 12 týdnů po zahájení prací (04.11.2020), ale 19 týdnů po zahájení prací a časový nárok na prodloužení termínů prací související s Událostmi č. 1 a č. 2 činí 7 týdnů.Událost č. 3 – změna provizoriaS ohledem na požadavky a podmínky dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu zaslal zhotovitel správci stavby Oznámení budoucí události č. 001-CL- 005B ze dne 15.12.2020. Po projednání požadavků a připomínek s dotčenými správci a provozovateli bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů).Událost č.2 (jednání o předání staveniště od cca 27.1. do 17.3.21) a událost č.3 (povolování změny provizoria od cca 27.1. do 16.6.21) probíhali paralelně, proprodloužení bereme tu delší, tedy 20 týdnů.1. **Události dle dohody o určení č.2 (Časový nárok č. 2)**

Událost č. 1 - SO 210 - Dodatečná sanace betonové části mostovkyStávající stav konstrukce betonové mostovky byl v důsledku podstatně horší, než uváděli výchozí průzkumy – viz Oznámení claimu č. 11 ze dne 21.12.2021 - Kaverny NK SO 210 a Pokyn správce stavby č. 06 ze dne 28.12.2021 k provedení Sanace kaveren žlb. mostovky.Událost č. 2 - Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v územíNutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území – Požadavky na chráničky pro stavbu OI HMP "Labyrint" (úprava projektu)Událost č. 3 - Covid 19Výpadky pracovníků zhotovitele v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19 - viz Oznámení claimu č. 5 ze dne 7.2.2022. Náklady spojené s tímto nebyly kryty paušalizovanou kompenzací.Vzhledem k existenci Události č. 1 - 3 má zhotovitel časový nárok na prodloužení(i)Doby pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek o 17 týdnů (ii)Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 17 týdnů 1. **Události dle dohody o určení č.3 (Časový nárok č. 3)**

Událost č. 1 – posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 ze strany SPS (demontáž)Z důvodu požadavku Statní plavební správy došlo k posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 dle harmonogramu prací HMG V20 k dohodě o určení č. 2, tj. ode dne 7.10.2022 o 14 dní později, tedy od 21.10.2022, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením – s ohledem na odstávku na Vraňansko-hořínském kanále, která bude prováděna Povodím Vltavy v termínu od 17. 10. 2022 na dobu tří týdnů. Dne 22.9.2022 Státní plavební správa na základě žádosti ŘVC rozhodla o zastavení plavby v plavebním kanále Trója – Podbaba v úseku k. km 0,60 – 2,00 od 21.10.2022 od 7:00 hodin do 28.10.2022 do 17:00 hodin z důvodu provedení výsunu (demontáže) provizorního mostu SO 910.3.Původně navržený termín v rámci projednání byl Státní plavební správou posunut do termínu plánovaných odstávek na vltavské vodní cestě, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením.Teprve pro ukončení výsunu provizorního mostu SO 910.3. a vytažení štětovnic na levém i pravém břehu kanálu bude možné opravit opevnění kanálu pod silničním mostem SO 210, dokončit terénní úpravy stavby 005B a následně provést potápěčské práce a zaměření hloubky dna plavebního kanálu. což si Zajištění kapacit potápěčů v novém termínu si vyžádalo s ohledem na jejich vytížení posun o dalších 14dní.Vzhledem k existenci Události č. 1 má zhotovitel časový nárok na prodloužení obou staveb(i) Doby pro dokončení Díla u obou staveb dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 4 týdny |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| **0,00 Kč** | **7 629 314,56 Kč** | **7 629 314,56 Kč** |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **řešen v Dohodě č. 1,2,3** |  |

|  |
| --- |
| Dle výše uvedených dohod a událostí oznámil Zhotovitel Správci stavby, že nebylo ze strany Zhotovitele možné ani při vynaložení řádné a odborné péče jakkoli ovlivnit či přizpůsobit načasování provádění Díla. Současně Zhotovitel tuto okolnost označil v souladu s Pod-čl. 20.1 OP/ZP (dále analogicky s Pod-čl. 2.1 a 8.5 OP/ZP) za události, které mohou vyvolat jeho nárok na prodloužení Doby pro dokončení a na dodatečnou platbu (to vše dále jen „Událost“ nebo "Časový nárok č. 1,2,3"). V návaznosti na zmíněné rovněž Zhotovitel předložil v souladu s Pod-čl. 8.3 OP/ZP řádně aktualizovaný harmonogram, ze kterého vyplývá dopad Události na Dobu pro dokončení.Zhotovitel vyčíslil svůj nárok na prodloužení Doby pro dokončení stanovené v Dohody o určení č.1, 2 a 3 (celkové prodloužení Doby pro dokončení Díla – stavby 005B ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 41 týdnů a celkové prodloužení Doby pro uvedení stavby 005B do provozu ve smyslu Pod-článku1.1.3.10 Smluvních podmínek o 37 týdnů), což bylo vypořádáno Dohodou o změně závazku č. 1,2 a 3.V souvislosti s výše uvedenými Událostmi a jimi vyvolaným prodloužením Doby pro dokončení Zhotovitel po Objednateli nárokuje dodatečnou platbu vyčíslenou v Oznámení Závěrečného claimu ze dne 13.12.2022, jež je přílohou této dohody.Smluvní strany se v souladu s Pod-čl. 3.5 OP/ZP dohodly, že zhotovitel na výše uvedenou dodatečnou platbu specifikovanou v přílohách této dohody má nárok. Smluvní strany jsou rovněž ve společném konsensu, že smluvní riziko vyplývá z Pod-čl. 2.1 OP/ZP.Údaje v Kč bez DPH: ; |
| **Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:** |
| Správce stavby | xxxxxxxxxxxxxx | datum: |  | Podpis: |  |
| Zhotovitel | xxxxxxxxxxxxxx | datum: |  | Podpis: |  |
| Objednatel | xxxxxxxxxxxxxx | datum: |  | Podpis: |  |
| Objednatel | xxxxxxxxxxxxxx | datum: |  | Podpis: |  |
| Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány v této Dohodě.Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku - jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ odst. (1).Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Správce stavby, jeden Objednatel a dva Zhotovitel. |
|  | *číslo smlouvy : S/ŘVC/052/R/SOD/2020* | *předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:* | *Předpokládaný termín úhrady* | 31.12.2022 |
|  | *týká se Pod-čl. 20.1 Claimy zhotovitele* | *9 231 470,62* | 60 dní od podpisu Dohody |  |
| **Objednatel (oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření)** | Ing. Lubomír Fojtů | datum: |  | Podpis: |  |
| **Zhotovitel** | xxxxxxxxxxxxxx | datum: |  | Podpis: |  |