Strana: 1/1

**Finanční nároky zhotovitele zpracované dle "Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení"   
vydané a schválené dne 10.11.2020**

5. Rekapitulace Finančních nároků zhotovitele - Celkové finanční náklady na dodatečnou platbu   
z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby

**Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B**

Zhotovitel: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **005A** | **005B** | **Celkem** |
| Celková nabídková cena | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| Poměr zakázky | 32,20% | 67,80% | 100,00% |

V navýšení nejsou započteny dopady do výrobních režií ze ZL za stavební činnosti a ZL Covid 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Typy nákladů** | **005A** | **005B** | **Celkem** |
| 5.2. | **Výrobní režie** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
| 5.3. | **Správní režie** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
| 5.4. | **Zařízení staveniště** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
| 5.5. | **Bankovní záruky a Pojištění Stavby** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
| 5.7. | **Ostatní typy nákladů** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
|  | **Celkem** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
| 5.8. | **Přiměřený zisk 5%** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** | **xxxxxxxxx** |
| Celkové finanční náklady na dodatečnou platbu z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby | | **2 291 073,79** | **7 629 314,56** | **9 920 388,35** |