**DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DODÁVCE SW ŘEŠENÍ RESORTNÍHO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY, PODPOŘE A ROZVOJI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2229001/0710

zastoupena: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

(dále jen „***Objednatel***“ nebo „***MPSV***“)

a

**S&T CZ s.r.o.**

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 448 46 029

DIČ: CZ44846029

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033

zastoupena: Ing. Miroslav Bečka, jednatel, Ing. Václav Kraus, jednatel

(dále jen „***Dodavatel***“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „***Strana***“ nebo společně „***Strany***“)

uzavírají tento

**Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb**

(dále jen „***Dodatek č. 2***“)

# **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

* 1. Strany uzavřely dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž předmětem je rámcová úprava vzájemných práv a povinností Stran při zajištění jednotlivých dodávek a služeb Dodavatelem souvisejících s pořízením a následným provozem Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „***RESSS***“), a to na základě dílčích Prováděcích smluv uzavřených mezi Stranami, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2018 (rámcová smlouva ve znění Dodatku č. 1 dále jen „***Rámcová smlouva***“).
  2. Vzhledem ke skutečnosti, že Strany hodlají uzavřít k Výzvě Objednatele Prováděcí smlouvu č. 2 na Plnění dle Položky pod bodem 3.3.2 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na MPSV, přičemž Strany kladou důraz na to, aby implementace a provoz RESSS na MPSV odpovídal potřebám a požadavkům MPSV a jemu podřízených organizačních složek, legislativním požadavkům a principům odborné správy dokumentů, považují Strany za nezbytné přijmout další opatření nad rámec vyplývající z Rámcové smlouvy a za tímto účelem uzavírají v souladu s odst. 17.2 Rámcové smlouvy Dodatek č. 2.
  3. Veškeré pojmy uváděné v Dodatku č. 2 mají stejný význam, který mají dle Rámcové smlouvy.

1. **ZMĚNA RÁMCOVÉ SMLOUVY**
   1. Strany po provedení změnového řízení dle ustanovení čl. 6.1 Rámcové smlouvy dospěly k závěru, že je třeba provést změnu ve vymezení funkčních požadavků pro Plnění dle Položky 3.3.2 Rámcové smlouvy. Strany tímto upravují vymezení funkčních požadavků pro Plnění dle Položky 3.3.2 Rámcové smlouvy - nasazení RESSS na MPSV – a to tak, jak je stanoveno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
   2. Změna funkčních požadavků dle bodu 2.1 tohoto Dodatku č. 2 zahrnuje rovněž vícepráce oproti rozsahu plnění sjednaného v Rámcové smlouvě, přičemž výsledkem je zvýšení ceny plnění Položky 3.3.2 o částku 2.217.600,- Kč bez DPH. Celková cena Plnění Položky č. 3.3.2 tak činí částku ve výši 9.723.600,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena Plnění**“). Hodnota kladných změn ceny Plnění Položky č. 3.3.2 tak činí 2.217.600,- Kč bez DPH, hodnota záporných změn ceny Plnění Položky č. 3.3.2 činí 0,- Kč bez DPH.
   3. S ohledem na změnu Rámcové smlouvy dle bodu 2.1 Dodatku č. 2 se harmonogram Plnění dle Položky 3.3.2 dle bodu 2.4 Dodatku č. 1 mění tak, že se doby provedení jednotlivých etap Plnění Položky 3.3.2 mění dle následující tabulky a tabulka uvedená v bodě 2.4 Dodatku č. 1 se nahrazuje následující tabulkou:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí** | | | | | | | | | |
| **Fáze 1 - Nasazení RESSS pro produkční využití do 28.4.2023** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fáze 2 - Nasazení rozšíření doprovodných funkcionalit RESSS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Fáze 1** | | | | **Fáze 2** | | | | **Nezbytná součinnost MPSV** |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Provedení detailní analýzy Fáze 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření - realizace na základě již známých skutečností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření - realizace na základě závěrů z analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava testovacího plánu a scénářů |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Nasazení testovací instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Provedení migrace dat |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Nasazení produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Nasazení školicí instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Příprava plánů školení a provedení školení |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Provedení detailní analýzy Fáze 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Návrh a implementace specifických rozšíření Fáze 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava rozdílových testovacích scénářů Fáze 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Poskytnutí součinnosti pro testování Fáze 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Nasazení aktualizované produkční instance RESSS |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | P1 |  | P2 | P3 |  |  | P4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 - Akceptace analýzy Fáze 1 | 20% | Ceny Plnění | | | | | | | |
| P2 - Akceptace nasazení, migrací a školení Fáze 1 | 50% | Ceny Plnění | | | | | | | |
| P3 - Akceptace analýzy Fáze 2 | 10% | Ceny Plnění | | | | | | | |
| P4 - Akceptace nasazení Fáze 2 | 20% | Ceny Plnění | | | | | | | |

Harmonogram začíná okamžikem podpisu Prováděcí smlouvy č. 2 na Plnění Položky 3.3.2 Rámcové smlouvy. Jednotlivé číselně označené sloupce představují jednotlivé měsíce od podpisu Prováděcí smlouvy č. 2, přičemž černě vyznačená pole představují dobu, po kterou bude plnění etapy probíhat.

* 1. Jak vyplývá z harmonogramu, který je součástí bodu 2.3 tohoto Dodatku č. 2, Plnění dle Položky 3.3.2 bude rozděleno do dvou fází. Po Fázi 1 - nasazení RESSS pro produkční využití - bude jakožto součást plnění Prováděcí smlouvy č. 2 následovat Fáze 2 - Nasazení rozšíření doprovodných funkcionalit RESSS - jejíž obsah je vymezen v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Dopady obsahu plnění v této Fázi 2 na cenu Plnění dle Položky 3.3.2 budou řešeny způsobem uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
  2. Strany se dále dohodly na úpravě platebních milníků. Strany se dohodly, že k platebnímu milníku P1 bude splatná částka ve výši 1.944.720,- Kč bez DPH, k platebnímu milníku P2 bude splatná částka ve výši 4.861.800,- Kč bez DPH a k platebnímu milníku P3 bude splatná částka ve výši 972.360,- Kč bez DPH a k platebnímu milníku P4 bude splatná částka ve výši 1.944.720,- Kč bez DPH.
  3. Etapa Návrh a implementace specifických rozšíření ve Fázi 1 popsaná v Příloze č. 2 Rámcové smlouvy – Detailní specifikace Plnění – je v tabulce v čl. 2.2 tohoto Dodatku č. 2 rozdělena na části „realizace na základě již známých skutečností“ a „realizace na základě závěrů z analýzy“ pouze za účelem vymezení doby plnění, přičemž se pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že nejde o dvě samostatné etapy ve smyslu Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. Výstupy etapy Návrh a implementace specifických rozšíření uvedené v Příloze č. 2 Rámcové smlouvy budou společné a budou předmětem společné akceptace pro celou etapu Návrh a implementace specifických rozšíření, tj. společně pro část plnění této etapy „realizace na základě již známých skutečností“ i „realizace na základě závěrů z analýzy“.
  4. V rámci Fáze 2 Plnění Položky 3.3.2 budou předmětem akceptace následující výstupy plnění. Akceptace těchto výstupů bude probíhat v souladu s Rámcovou smlouvou.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Etapa zpracování výstupu Fáze 2** | **Typ předání / akceptace** |
| Analytický model | Provedení detailní analýzy Fáze 2 | Akceptace dokumentu |
| Model návrhu | Návrh a implementace specifických rozšíření Fáze 2 | Akceptace dokumentu |
| Testovací scénáře | Příprava rozdílových testovacích scénářů Fáze 2 | Akceptace dokumentu |
| Instalační média | Návrh a implementace specifických rozšíření Fáze 2 | Předání |
| Užívací práva | Návrh a implementace specifických rozšíření Fáze 2 | Předání |
| Zdrojové kódy | Návrh a implementace specifických rozšíření Fáze 2 | Předání |
| Dokumentace | Návrh a implementace specifických rozšíření Fáze 2 | Akceptace dokumentu |
| Produkční instance RESSS | Nasazení aktualizované produkční instance RESSS | Akceptace softwarového díla |

* 1. Strany se shodly, že součástí Plnění Položky 3.3.2 je provedení rozhraní RESSS v souladu s NSESSS, přičemž součástí tohoto Plnění není provádění dalších úprav či rozšiřování rozhraní pro napojení AIS, které nemají rozhraní v souladu s NSESSS. Soulad rozhraní těchto AIS s NESESSS pro účely provedení integrace AIS zajistí Objednatel.
  2. Poskytovatel si je vědom toho, že na základě závazku dle samostatné smlouvy provádí Exit systému spisové služby ARSYS.X. Poskytovatel v návaznosti na to deklaruje, že v rámci plnění Prováděcí smlouvy č. 2 na Plnění Položky 3.3.2 Rámcové dohody bude vyžadovat po Objednateli součinnost pouze v tom rozsahu, v jakém není zahrnuta v jeho závazcích ze změnového požadavku ZP 2350 Exit plán ARSYS.X nebo dle Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy č. 2.
  3. Strany se dohodly, že rozhodným datem pro soulad nasazení systému RESSS na MPSV, tedy pro plnění Prováděcí smlouvy č. 2, s právními předpisy bude datum nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy č. 2 a plnění Prováděcí smlouvy č. 2 bude v souladu s právními předpisy k takovému rozhodnému datu.
  4. Poskytovatel a Objednatel uvádějí, že jsou si vědomi skutečnosti, že v návaznosti na legislativu, která dosud není vypracována, bude třeba provést atestaci systému RESSS. Poskytovatel poskytne Objednateli nezbytnou součinnost pro provedení atestace. Tato součinnost bude zahrnovat vypracování objednávky atestace systému RESSS pro Objednatele a poskytnutí konzultací k objednání a průběhu atestace. Součástí plnění Prováděcí smlouvy č. 2 však není provedení atestace, náklady na provedení atestace ani úpravy systému RESSS dle právních předpisů, které nabudou účinnosti po rozhodném datu dle čl. 2.10 tohoto Dodatku č. 2.
  5. Objednatel poskytne Poskytovateli v rámci plnění Prováděcí smlouvy č. 2 součinnost, která je definována v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
  6. Objednatel poskytne Poskytovateli v rámci součinnosti nejpozději do konce prvního měsíce trvání Prováděcí smlouvy č. 2 jednoznačné zadání konkrétních požadavků z projektu OPOD, které Objednatel požaduje provést v rámci plnění Prováděcí smlouvy č. 2. Takové řádně a včas předané požadavky z projektu OPOD budou analyzovány v analytické části plnění Prováděcí smlouvy č. 2, a to včetně případných dopadů do harmonogramu a ceny plnění.
  7. Změna Rámcové smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2 je realizována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“). Důvodem této změny je zásadní nesoulad aktuálních objektivních potřeb a požadavků MPSV a jemu podřízených organizačních složek, legislativních požadavků a principů odborné správy dokumentů ve vztahu k RESSS s informacemi a požadavky, které byly podkladem k vymezení předmětu plnění v Rámcové smlouvě, přičemž Objednatel nemohl tuto skutečnost objektivně předvídat a tato se projevila až při přípravě podkladů pro výzvu k podání nabídky v souladu s Rámcovou smlouvou.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ujednání Rámové smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2:

* Příloha č. 1 – Přehled změn ve funkčních požadavcích pro Prováděcí smlouvu č. 2
* Příloha č. 2 – Součinnosti Objednatele
  1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  2. Dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu oprávněných osob ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce opatřeného časovým razítkem.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele:  V Praze dne |  | Za Dodavatele:  V Praze dne |
| Ing. Karel Trpkoš,  vrchní ředitel sekce informačních technologií  Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  | S&T CZ s.r.o.  Ing. Miroslav Bečka,  jednatel  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  S&T CZ s.r.o.  Ing. Václav Kraus,  jednatel |