DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O DÍLO

Č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel: **Město Sušice**

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: +420 376 540 111

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**

se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 SK Žilina

zápis v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, v odd. s.r.o., vložce 52489/L

Zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem

IČ: 45412464 DIČ: SK2022973095

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: 595700660

E-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

tuto

**dohodu o zrušení smlouvy o dílo č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021**

**„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“**

(dále jako „**Dohoda**“)

**1. Úvodní ustanovení**

**1.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19.11.2021 uzavřely **smlouvu o dílo** číslo č. A-003687-00, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se zhotovením díla, majícího charakter stavby sportovní haly, nazvaného jako „**SPORTOVNÍ HALA SUŠICE**“. Smluvní strany dále shodně konstatují, že dne 30.5.2021 uzavřely ke smlouvě o dílo **dodatek č.1**, kterým se dohodly na dočasném přerušení realizace stavby a úhradě do té doby vynaložených nákladů Zhotovitele. Smlouva o dílo ze dne 19.11.2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.5.2021 bude dále označována jako „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“.

**1.2.** Po uzavření Smlouvy o dílo nastala událost, mající charakter vyšší moci (č.7.3.h) a 27. Smlouvy o dílo), vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobila nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, a žádná smluvní strana nemohla důsledky události vyšší moci v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat a ani tuto situaci ovlivnit (dále jako „**Vyšší moc**“).

**1.3.** V důsledku Vyšší moci se provedení předmětu díla podle Smlouvy o dílo stalo za sjednaných podmínek nemožným a Smluvní strany se na úpravě Smlouvy o dílo, zejména na zvýšení sjednané ceny za dílo, nedohodly. Na základě toho nyní Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o zrušení SoD.

**2. Předmět Dohody**

**2.1. Zrušení Smlouvy o dílo;** Smlouva o dílo, uzavřená dne 19.12.2021, číslo č. A-003687-00, se zrušuje, a to s účinky ke dni uzavření této Dohody.

**2.2. Vypořádání;** Smluvní strany se dohodly na vypořádání provedených a dosud neuhrazených prací takto:

1. Zhotovitel vyhotovil před uzavřením této Dohody soupis všech prací provedených na základě SoD a ocenil jej způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena díla (dále jako „**Soupis provedených prací**“),
2. Soupis provedených prací je **přílohou č. 1** a nedílnou součástí této Dohody a je s ní pevně spojen,
3. celková souhrnná cena Zhotovitelem provedených prací, které jsou uvedeny v Soupisu provedených prací, činí 508.350,- Kč (slovy: pětsetosmtisíctřistapadesát korun českých),
4. Objednatel vyslovuje se Soupisem provedených prací souhlas,
5. Objednatel před uzavřením této Dohody zaplatil Zhotoviteli v průběhu realizace prací na základě vystavených daňových dokladů a v souladu se Smlouvou o dílo celkovou souhrnnou částku ve výši 450.750,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisícsedmsetpadesát korun českých),
6. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 508.350,-Kč (slovy: pětsetosmtisíctřistapadesát korun českých), představující rozdíl mezi oceněním Soupisu provedených prací (písm.c výše) a Objednatelem již dříve zaplacenou částkou (písm.e výše), a to na základě konečné faktury – daňového dokladu, kterou Zhotovitel vystaví na základě této Dohody a na které bude uvedena splatnost 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

**2.3.** Zhotovitel prohlašuje, že po zaplacení částky 508.350,- Kč, uvedené v odst.2.2. písm.f) tohoto článku Dohody, budou veškeré jeho nároky vůči Zhotoviteli, vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo se Smlouvou o dílo související, vypořádány, a Zhotovitel jiné nároky (např. smluvní pokuty, náhrada škody, aj.) vůči Objednateli nemá a nebude se vůči Objednateli žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

**2.4.** Objednatel prohlašuje, že vůči Zhotoviteli nemá žádné neuspokojené, uplatněné, či neuplatněné nároky, vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo se Smlouvou o dílo související (např. smluvní pokuty, náhrada škody, apod.) a nebude se vůči Zhotoviteli žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

**3. Ustanovení přechodná a závěrečná**

**3.1.** Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.

**3.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a vyslovují s ní souhlas. Zároveň prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

**3.3.** Tato Dohoda je uzavřena elektronicky a podepsána v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

**3.4.** Uzavření této Dohody schválila rada města Sušice dne 9.1.2023, usnesením č. 20. Usnesení je v prosté fotokopii přiloženo k Dohodě jako příloha č. 2.

Přílohy: - příloha č. 1 – *Soupis provedených prací*

*-* příloha č. 2 – *usnesení rady Města Sušice ze dne 9.1.2023, č. 20.*

Za Objednatele:

..............................................................

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Za Zhotovitele:

..............................................................

Ing. Jan Hasík, jednatel