DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: | U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2 |
| --- | --- |
| IČO: 000 64 165 | DIČ: CZ00064165 |
| zastoupena: | prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |
| číslo účtu: | XXXXXXXXXXXX |
| jako příkazce na straně jedné |  |
| a |  |
| Dozoring s.r.o. |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 302838 |  |  |
| se sídlem: | Býchory 233, PSČ: 280 02, Kolín |
| IČO: 075 45 703 | DIČ: CZ07545703 |
| zastoupena: | Janem Říhou - jednatelem |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |
| číslo účtu: | XXXXXXXXXXXX |
| jako příkazník na straně druhé |  |
| („příkazce“ a „příkazník“ dále společně jen jako „smluvní strany“) # Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovení čl. XVI. odst. 5 příkazní smlouvy k zakázce „OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti – TDS a BOZP - opakovaná“, ze dne 30.5.2022, evidované u objednatele pod č. PO 394/S/22 (dále též „smlouva"), tento |  |
| # D O D A T E K Č. 1 # (dále též „dodatek“) |  |

Článek I.

Východiska tohoto dodatku

- Smluvní strany se dohodly v důsledku nově vyvstalých skutečností na úpravě vzájemných práv a povinností ze smlouvy vyplývajících, a to v následujícím rozsahu:

- Úprava termínu plnění

- Změna ceny za provedené práce ve smyslu smlouvy

Článek II.

Úprava termínu plnění

- V důsledku prodloužení realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě článku V. odst. 1 smlouvy, pročež tímto článkem předpokládaná doba realizace se prodlužuje na dobu 249 dní ode dne jejího zahájení.

- Smluvní strany se rovněž v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na upřesnění konkrétních dat, a to z důvodu aktualizace a konkretizace dle faktického stavu, pročež počátek termínu realizace stavby byl tímto posunut na den 13.6.2022 a předpokládaný termín dokončení nově zní na den 17.2.2023. Příkazník je tedy povinen alokovat dostatečné kapacity do konce roku 2023, popř. do dne realizace stavby ve smyslu smlouvy, dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Článek III.

Změna ceny za provedené práce ve smyslu smlouvy

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VI. smlouvy dohodly na následujícím:

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny za provedené práce z důvodu skutečností uvedených v čl. II tohoto dodatku, tedy v návaznosti na prodloužení termínu stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (prodloužení poskytovaných služeb), a to o částku odpovídající poměrné části časového období, o které se tato smlouva prodlužuje, pročež celková částka za provedené práce nově zní na částku 382.808,30 Kč bez DPH.

- Pro účely přehlednosti si příkazce dovoluje doplnit celkový přehled předmětných částek před změnou smlouvy a částek ve smyslu tohoto dodatku:

Částka, o kterou se navyšuje celková cena v důsledku uzavření dodatku č. 1 bez DPH 		53.808,30 Kč

Částka, o kterou se navyšuje celková cena v důsledku uzavření dodatku č. 1 s DPH			65.108,04 Kč

Celková cena prací s dodatkem č. 1 bez DPH														382.808,30 Kč

Celková cena prací s dodatkem č. 1 s DPH														463.198,04 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, jejich uveřejňování a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne													V Praze dne

……………………………………										………………………………….

Jan Říha															prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Jednatel															ředitel

Dozoring s r.o. 													Všeobecná fakultní nemocnice v Praze