**Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí projektové činnosti**

**Ev.č.MMJN: SD/2022/0713**

**"Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2,**

**k.ú. Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou"**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: Ivana Dufková, referent oddělení přípravy a realizace investic

dále jen „objednatel“

a

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Ladislav Šimek, jednatel, Ing. Miroslav Hanžl, na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 9000803461/5500

evidence: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

kontaktní osoby: Ing. Martin Čermák, e-mail: martin.cermak@valbek.cz, tel: +420778525272

dále jen „zhotovitel“

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti ev.č. SD/2022/0713

**„Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2, k.ú. Mšeno nad Nisou,**

**Jablonec nad Nisou“**

2. Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti je prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně propočtu.

3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV – Čas a místo plnění odstavec 1c) z důvodu opožděného dodání Inženýrskogeologického průzkumu a pozastavení projekční činnosti na projektu ze strany objednatele do doby předložení odhadu investičních nákladů stavby v podrobnosti DUSP zhotovitelem.

**Původní znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

c) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu: **nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**,

**Nové znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

c) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu: **nejpozději do 221 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**,

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.1 smlouvy je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento Dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

5. Ustanovení smlouvy o poskytnutí projektové činnosti nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

V Jablonci nad Nisou dne 3. 1. 2023 V Liberci dne 9. 1. 2023

……………………………… …………………………

MgA. Jakub Chuchlík Ing. Ladislav Šimek

náměstek primátora jednatel

……………………………………

Jaroslav Bernat,

vedoucí odboru investic

……………………………………

Ing Pavel Sluka, vedoucí oddělení

přípravy a realizace investic,

za věcnou správnost