**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0200/2022/MH ze dne 17.8.2022**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

**Město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené:

* ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta
* ve věcech technických: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

 Martin Kopečný, pracovník odboru MHaSI

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: **objednatel,**

a

**Bioaqua s.r.o.**

se sídlem: Čechyně 189, 683 01 Rousínov

IČ: 49454030

Zastoupené: Ondřej Doležal, jednatel

Bankovní spojení: 2500719811/2010

Tel. / fax spojení: 733 157 578

e-mail: ondrej@bioaqua.cz

dále jen: **zhotovitel**

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

## Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo **č. SML/0200/2022/MH ze dne 17.8.2022** a to úprava předmětu díla o vícepráce a změna termínu předání dokončeného díla.

2.2 Rozsah změn předmětu díla je specifikován v odsouhlaseném změnovém listu č. 1, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozsah změn zahrnuje záměnu položek, vícepráce a úpravu termínu. Změna termínu nebude mít vliv na následující koupací sezónu.

2.3 Nový termín: do 01/2023 budou provedeny veškeré zemní, HI, instalační práce

 **Konečný termín pro předání dokončeného díla se stanovuje nejpozději do: 30.4.2023**

## Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu č. 1 (včetně položkového rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku v následujícím členění:

Dodatkem č. 1 se cena díla nemění.

V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše ceny díla takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH **2.157.124,80,Kč**

Dodatečné práce dle soupisu prací

**Vícepráce bez DPH :**   **288.765,-- Kč**

**Méněpráce bez DPH: - 288.765,-- Kč**

**Celková cena včetně VCP a MNP bez DPH: 2.157.124,80 Kč**

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.

Zhotovitel se zavazuje, že dodatečné práce řádně provede a předá dle podmínek smlouvy o dílo.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města dne 8.12.2023.

**Příloha č. 1** – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Litovli, dne: V Litovli, dne:

Za Objednatele Za Zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_