###### Příkazce:	Národní památkový ústav

###### státní příspěvková organizace

###### IČO:	75032333

###### DIČ:	CZ75032333

###### Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

###### zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

###### v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,

###### Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

###### Doručovací adresa:

###### Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

###### nám. Přemysla Otakara II. 34

###### 370 21 České Budějovice

###### dále jen jako „příkazce“

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:      	XXXXXXXXXXXX, investiční referentka

###### a

###### Příkazník:	VSI STAVBY spol. s.r.o.

###### se sídlem: 		K pecím 1829/8, 323 00 Plzeň

###### zastoupený:		XXXXXXXXXXXX

###### IČO:		048 67 319

###### DIČ: 		CZ04867319

###### telef. spojení:		XXXXXXXXXX

###### bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.  č. účtu: 1901195507/5500

###### dále jen jako „příkazník“ či „technický dozor stavebníka“ (dále jen TDS)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    	XXXXXXXXXXXXX

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 k příkazní  smlouvě č. sml. 3025H1180013

(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

- Dne 19.11.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. j.  NPU-430/90185/2018, č. sml. 3025H1180013, kterou se příkazník v čl. 1. zavázal pro příkazce zajistit výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Cisterciácký Kladruby Plasy – Obnova opatské rezidence.“ Příkazce se zavázal zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.

- Příkazník se příkazní smlouvou zavázal zabezpečit pro příkazce výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu provádění stavebního díla realizovaného v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifikovaného cíle 3.1, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence,“ za podmínek stanovených Smlouvou, tedy v rozsahu projektu pro stavební povolení.

- Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s čl. IX Závěrečná ustanovení mění a doplňují Smlouvu.

II.

Předmět dodatku  - Provedení díla – doba plnění:

- Příkazce předpokládal zahájení činnosti ihned po nabytí účinnosti smlouvy (po 16.12.2018). Smlouvu uzavřely smluvní strany na dobu určitou, podle článku VI. – Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 1  do  6ti měsíců od kolaudace stavby, s předpokladem ukončení k XII/2022. Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je Smlouva uzavřena do 30.9.2023, přičemž platí že TDS se účastní přípravy kolaudačního řízení a kolaudace stavby.

- Prodloužení doby plnění díla je vyvoláno realitou stavby – obnova Opatské rezidence byla z důvodu zajištění finančních prostředků rozdělena na dvě spolu úzce související části – smlouva s GD stavby 3025H120008 (část financovaná z programu IROP) a smlouva s GD stavby 3025H1200014, vyhrazená změna závazku financovaná z národních zdrojů a vlastních prostředků NPÚ. V průběhu realizace stavby byl objem stavebních prací generálního dodavatele stavby navýšen dodatečně požadovanými pracemi, došlo k úpravě harmonogramu stavebních prací z důvodu vynucených změn navrženého řešení, došlo k navýšení ceny stavby. Zajištění výkonu činnosti TDS po dobu realizace stavby je zákonnou povinností stavebníka ve smyslu § 152 písm. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

III.

Předmět dodatku – Povinnosti příkazníka a odměna příkazníka a způsob její úhrady

1.	Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny prací. Důvodem navýšení ceny prací je prodloužení termínu realizace prací na stavbě Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence o 9 měsíců.

Výše odměny se navyšuje o částku odpovídající  9 násobku měsíční odměny za výkon činnosti TDS v době realizace stavby. Kalkulační vzorec:

cena dle čl. 3.1.b   		* 	9 měsíců požadovaného prodloužení =      navýšení

počet měsíců realizace stavby		realizace prací 				    odměny

od prvního předání staveniště

výpočet:

(960 000Kč bez DPH/ 26 měsíců stavby)* 9 měsíců = 332 307,69 Kč  bez DPH

v částce navýšení ceny je odměna TDS úměrná prodloužení doby realizace stavby.

Celková odměna příkazníka po navýšení dle dodatku č. 1

1 354 707,69 Kč bez DPH + 284 488,61,- Kč 21% DPH = 1 639 196,30,- Kč vč. DPH

(slovy: milionšestsettřicetdevěttisícstodevadesátšest korun českých třicet haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva beze změn.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí příkazce.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 22.12. 2022		            V Plzni dne 19.12. 2022

…..................................................... 				….....................................................

Příkazce 							   Příkazník

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				     XXXXXXXXXXXXXXX

ředitel							jednatel