# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo objednatele č. Z-2200-388-2022 a

# ke Smlouvě o dílo dodavatele č. 23-609-01

# ze dne 1. 7. 2022

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Galerie hlavního města Prahy (též jen „GHMP“)**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

zastoupený: PhDr. Magdalenou Juříkovou – ředitelkou GHMP

IČ: 00064416

*dále jen „objednatel“*

a

Zhotovitel: **KONSIT, a.s.**

sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**

IČ: **186 30 197**

zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze**, oddíl **B**, vložka **752**

zastoupený: Ing. Jiří Urban, člen představenstva

*dále jen „zhotovitel“*

uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo objednatele č. Z-2200-388-2022 a ke Smlouvě o dílo dodavatele č. 23-609-01 ze dne 1. 7. 2022, předmětem které je „Rekonstrukce a restaurování havarijního stavu štukových hlavic pilastrů, fasáda hlavní budovy Zámku Troja, Praha 7, IA 45363“ ve specifikovaném rozsahu, (dále jen „Smlouva“), kterým mění ujednání Smlouvy tak, jak následuje.

**I.**

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění určený dle čl. I odst. 2 Smlouvy se tímto v souladu s čl. I odst. 5.3 Smlouvy rozšiřuje o Objednatelem dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Vícepráce se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je předmětem shora cit. změnového listu.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na změně Ceny díla dle čl. III odst. 3 Smlouvy o cenu za Vícepráce následujícím způsobem.

Cena díla dle čl. III odst. 3 Smlouvy se navyšuje o částku ve výši 82.405,68 Kč za Vícepráce.

Cena díla dle čl. III odst. 3 Smlouvy se tedy po změně rozsahu předmětu plnění o Vícepráce mění na celkovou částku ve výši 5.249.405,68 Kč bez DPH, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli v souladu se Smlouvou zaplatit. K této částce se připočte DPH dle platných právních předpisů.

**III.**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení plnění, v důsledku čehož mění ustanovení čl. II odstavce 1-3 Smlouvy tak, že nově je termín ukončení plnění a předání předmětu plnění dle čl. II odst. 1-3 Smlouvy stanoven následovně:

Zhotoviteli náleží celkem 40 pracovních dní k dokončení díla, přičemž za vhodný pracovní den k dokončení díla ve smyslu tohoto článku se rozumí pouze pracovní den (pondělí-pátek), který zároveň splňuje veškeré požadavky na vhodné klimatické podmínky specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany budou denně provádět sledování předpokládaného výhledu počasí, o čemž budou oprávněné osoby provádět záznamy do stavebního deníku, přičemž současně se zavazují pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek - pakliže se strany z důvodu evidentně nevhodného počasí nedohodnou jinak) scházet ke společnému vyhodnocení předpokládaného výhledu počasí na následující období a k případnému sjednání konkrétních dnů možných k nástupu k pokračování v pracích.

Smluvní strany současně pro vyloučení všech pochybností prohlašují, že pakliže se na výše uvedené schůzce k vyhodnocení předpokládaného výhledu počasí dohodnou, že je možné nastoupit k pokračování v pracích po některý z následujících dní, avšak těsně před nástupem vyjde najevo, že se klimatické podmínky nenadále změnily, není v takovém případě možné nastoupit k pokračování v pracích, a takový den se nepovažuje za vhodný pracovní den k dokončení díla ve smyslu tohoto článku, což objednatel bere na vědomí.

O všech skutečnostech bude prováděn zápis do stavebního deníku.

**IV.**

1. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku č. 1 jiným způsobem.
2. Ustanovení Smlouvy se mění a dále vykládají tak, aby byly v souladu s tímto Dodatkem č. 1.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán. Žádná ze smluvních stran není slabší stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 / podklad pro Vícepráce

Příloha č. 2 – Popis vhodných klimatických podmínek pro obnovení mokrých procesů

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ……………………. | V Praze dne ……………………. |
| …………………………………….  za Zhotovitele  Ing. Jiří Urban  člen představenstva | …………………………………….  za Objednatele |